## Arkusz1 (hidden)
REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA STARE MISATO ZA I KWARTAŁ 2012 ROK
wg stanu na dzień 31.03.2012
Lp | Adres nieruchomości | Planowane remonty | Wartość prac remontowych - zgodnie z planem remontów | Realizacja | Koszt robót remontowych | Różnica
1 | Kazimierza Wielkiego 7 | dach | 65732.88 | w realizacji | 0 | 65732.88
|  | rynny | 3000 | do realizacji | 0 | 3000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/19; c/5; b/21, 24; c/24; b/14, 20 | 8238.6 | do realizacji | 0 | 8238.6
|  | rezerwa | 1641.75 | według potrzeb | 0 | 1641.75
| razem |  | 78613.23 |  | 0 | 78613.23
2 | Kazimierza Wielkiego 11 | rynny | 20000 | do realizacji | 0 | 20000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/22;c/2; d/21 | 4561.2 | do realizacji | 0 | 4561.2
|  | remont chodników | 35000 | do realizacji | 0 | 35000
|  | rezerwa | 3650.9 | według potrzeb | 0 | 3650.9
| razem |  | 63212.1 |  | 0 | 63212.1
3 | Kazimierza Wielkiego 15 | rynny | 16662.61 | w trakcie realizacji | 0 | 16662.61
|  | remont chodników | 25000 | do realizacji | 0 | 25000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej (2011r. - a/9; b/13) c/8; d/14 | 4705.93 | do realizacji | 705.26 | 4000.67
|  | rezerwa | 12522.36 | według potrzeb | 63.82 | 12458.54
| razem |  | 58890.9 |  | 769.08 | 58121.82
4 | Bolesława Krzywoustego 2 | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej b/1, 10, 7, 8; a/2 | 8125.2 | do realizacji | 0 | 8125.2
|  | Malowanie klatek schodowych - kontynuacja robót z 2011r. zwiększono kwotę o 1000,00 zł | 5157.05 | zrealizowane | 5483.65 | -326.6
|  | Podnośnik | 1000 | według potrzeb | 0 | 1000
|  | rezerwa | 1168.09 | według potrzeb | 0 | 1168.09
| razem |  | 15450.34 |  | 5483.65 | 9966.69
5 | Bolesława Krzywoustego 3 | modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 10645 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 10645
|  | miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1000 | według potrzeb | 0 | 1000
|  | wymiana naświetla | 5000 | do realizacji | 0 | 5000
|  | rezerwa | 404.19 | według potrzeb | 0 | 404.19
| razem |  | 17049.19 |  | 0 | 17049.19
6 | Bolesława Krzywoustego 4 | wymiana rynny i rur spustowych od ulicy | 8607.56 | w trakcie realizacji | 0 | 8607.56
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej c/2; a/6; c/13; a/4; a/10; b/6; a/2 | 10425.92 | do realizacji | 0 | 10425.92
|  | rezerwa | 3199.19 | według potrzeb | 0 | 3199.19
| razem |  | 22232.67 |  | 0 | 22232.67
7 | Bolesława Krzywoustego 5 | miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1500 | według potrzeb | 0 | 1500
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 25; 12; 19; 3; 2 | 6094.9 | do realizacji | 0 | 6094.9
|  | rezerwa | 3461.4 | według potrzeb | 0 | 3461.4
| razem |  | 11056.3 |  | 0 | 11056.3
8 | Bolesława Krzywoustego 6 | wymiana i rynny i rur spustowych od ulicy | 8607.56 | w trakcie realizacji | 0 | 8607.56
|  | Wymiana drzwi wejściowych z naświetlem | 10500 | do realizacji | 0 | 10500
|  | rezerwa | 2080.38 | według potrzeb | 0 | 2080.38
| razem |  | 21187.94 |  | 0 | 21187.94
9 | Bolesława Krzywoustego 7 | Docieplenie cokołu + klinkier | 30000 | do realizacji | 0 | 30000
|  | Wymiana poliwęglanu w daszkach wejściowych | 3000 | do realizacji | 0 | 3000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej b/12 /2011/ | 1428.38 | do realizacji | 1943.51 | -515.13
|  | Roboty nieprzewidziane | 465.73 | według potrzeb | 0 | 465.73
| razem |  | 34894.11 |  | 1943.51 | 32950.6
10 | Bolesława Krzywoustego 9 | Remont zejścia do piwnicy | 6500 | do realizacji | 0 | 6500
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej (2011r.-a/3; c/12) b/3; b/7; b/13; c/5; a/4 | 9009.24 | do realizacji | 0 | 9009.24
|  | rezerwa | 1324.19 | według potrzeb | 0 | 1324.19
| razem |  | 16833.43 |  | 0 | 16833.43
11 | Bolesława Krzywoustego 11 | Remont dachu E-F /przeniesiono 2011/ | 31855.16 | w realizacji | 0 | 31855.16
|  | Remont dachu A-D /zawarta umowa/ | 61687.75 | w realizacji | 0 | 61687.75
|  | Remont piwnic kl. D /płatność 70%/ | 13003.2 | w realizacji | 0 | 13003.2
|  | rezerwa | 866.62 | według potrzeb | 0 | 866.62
| razem |  | 107412.73 |  | 0 | 107412.73
12 | Portowa 1 - 2 | Docieplenie szczytu 2 A | 32000 | do realizacji | 0 | 32000
|  | Miejscowa naprawa folii na lukarnach | 1500 | według potrzeb | 0 | 1500
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej (2011r-1 a/12) | 490.75 | do realizacji | 0 | 490.75
|  | Podnośnik | 1641.75 | według potrzeb | 0 | 1641.75
rezerwa
| razem |  | 35632.5 |  | 0 | 35632.5
13 | Strażnicza 1 | Miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1500 | według potrzeb | 0 | 1500
|  | Malowanie klatki schodowej /2011/ | 8000 | w trakcie realizacji | 2006.22 | 5993.78
|  | Ułożenie płytek klinkierowych przy wejściu wraz z przeniesieniem domofonu | 3500 | do realizacji | 0 | 3500
|  | Docieplenie fragmentu ściany nad garażami - zmniejszono kwotę | 2000 | do realizacji | 0 | 2000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej - 9 | 1798.2 | do realizacji | 0 | 1798.2
|  | rezerwa | 2467.53 | według potrzeb | 0 | 2467.53
| razem |  | 19265.73 |  | 2006.22 | 17259.51
14 | Strażnicza 2 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 8516 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 8516
|  | Miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1000 | według potrzeb | 1508.16 | -508.16
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 20, 19, 4 | 5266.8 | do realizacji | 0 | 5266.8
|  | rezerwa | 579.52 | według potrzeb | 0 | 579.52
| razem |  | 15362.32 |  | 1508.16 | 13854.16
15 | Strażnicza 3 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 8516 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 8516
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 18 | 1798.2 | w trakcie realizacji | 0 | 1798.2
|  | Montaż lampy wysięgnikowej na szczycie budynku od strony ul. Bolesława Krzywoustego | 2000 | do realizacji | 0 | 2000
|  | rezerwa | 2273.43 | według potrzeb | 0 | 2273.43
| razem |  | 14587.63 |  | 0 | 14587.63
16 | Strażnicza 4 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 8516 | zrealizowane | 0 | 8516
|  | Miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1000 | według potrzeb | 0 | 1000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej: 1, 18 | 3468.6 | do realizacji | 0 | 3468.6
|  | rezerwa | 782.75 | według potrzeb | 0 | 782.75
| razem |  | 13767.35 |  | 0 | 13767.35
17 | Strażnicza 5 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 10645 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 10645
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej: 19 | 988.2 | w trakcie realizacji | 0 | 988.2
|  | rezerwa | 1529.23 | według potrzeb | 0 | 1529.23
| razem |  | 13162.43 |  | 0 | 13162.43
18 | Kopernika 4 | wymiana pionów zw | 12000 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 12000
|  | wymiana pionów kanalizacji | 21290 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 21290
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 4D/9, 4A/5 | 2505.6 | do realizacji |  | 2505.6
|  | rezerwa | 3311.7664 | według potrzeb |  | 3311.7664
| razem |  | 39107.3664 |  | 0 | 39107.3664
19 | Kopernika 5 | wymiana pionów zw | 7200 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 7200
|  | wymiana pionów kanalizacji | 20864.2 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 20864.2
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 5A/3 | 2579.4 | do realizacji |  | 2579.4
|  | rezerwa | 4219.2948 | według potrzeb |  | 4219.2948
| razem |  | 34862.8948 |  | 0 | 34862.8948
20 | Kopernika 6 | remont balkonów | 22000 | w trakcie realizacji | 18.82 | 21981.18
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 6E/10, 6E/4, 6B/10, 6B/8, 6F/8 | 16281 | do realizacji |  | 16281
|  | rezerwa | 4708.5996 | do realizacji |  | 4708.5996
| razem |  | 42989.5996 |  | 18.82 | 42970.7796
21 | Kopernika 7 | wymiana pionów zw | 36000 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 36000
|  | wymiana pionów kanalizacji | 38322 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 38322
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 7D/8, 7A/1 | 3445.2 | do realizacji |  | 3445.2
|  | rezerwa | 2256.312 | według potrzeb |  | 2256.312
| razem |  | 80023.512 |  | 0 | 80023.512
22 | Kopernika 8 | wymiana pionów kanalizacji | 29806 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 29806
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 8A/8, 8B/8 | 4161.38 | w trakcie realizacji | 1974.38 | 2187
|  | rezerwa | 7442.69 | według potrzeb |  | 7442.69
| razem |  | 41410.07 |  | 1974.38 | 39435.69
23 | Kopernika 9 | remont balkonów | 35200 | w trakcie realizacji | 8.93 | 35191.07
|  | naprawa pokrycia nad usługami | 6000 | w trakcie realizacji | 719.33 | 5280.67
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 9A/7, 9B/6 | 3610.8 | do realizacji |  | 3610.8
|  | rezerwa | 9054.94 | według potrzeb |  | 9054.94
| razem |  | 53865.74 |  | 728.26 | 53137.48
24 | Piłsudskiego 39 | wymiana pionów kanalizacji | 5535.4 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 5535.4
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 39/2, 39/12, 39/9 | 2815.2 | do realizacji |  | 2815.2
|  | rezerwa | 4081.11 | według potrzeb |  | 4081.11
| razem |  | 12431.71 |  | 0 | 8350.6
25 | Prusa 6-18 | uszczelnienie złącz płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 6/10, 16/1,12/6, 18/9 | 6359.1 | w trakcie realizacji | 2039.38 | 4319.72
|  | zagospod. terenu - ustawienie ławek | 2000 | do realizacji |  | 2000
|  | rezerwa | 92587.2218 | według potrzeb |  | 92587.2218
| razem |  | 101746.3236 |  | 2039.38 | 99706.9436
26 | Prusa 7-11 | docieplenie budynku płatność w 2012r - 80% | 225098.085 | w trakcie realizacji | 1443.19 | 223654.895
|  | zagospod. terenu - ustawienie ławek | 2000 | do realizacji |  | 2000
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 7/'9, 9/1 | 5299.2 | do realizacji |  | 5299.2
|  | rezerwa | 1500 | według potrzeb |  | 1500
| razem |  | 233897.285 |  | 1443.19 | 232454.095
27 | Sucharskiego 3 | remont balkonów | 22000 | w trakcie realizacji | 8.02 | 21991.98
|  | rezerwa | 13059.46 | według potrzeb |  | 13059.46
| razem |  | 35059.46 |  | 8.02 | 35051.44
28 | Wojska Polskiego 55 | remont balkonów | 51000 | w trakcie realizacji | 19.25 | 50980.75
|  | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | rezerwa | 7383.7598 | według potrzeb |  | 7383.7598
| razem |  | 59183.7616 |  | 19.25 | 59164.5116
29 | Wojska Polskiego 79-83 | remont pasa nadrynnowego, rynny i montaż systemu grzewczego w rynnie - od strony ulicy | 27192.84 | do realizacji |  | 27192.84
|  | podnośnik | 1000 | według potrzeb |  | 1000
|  | legalizacja ciepłomierzy | 8523.9 | do realizacji |  | 8523.9
|  | rezerwa | 3372.4383 | według potrzeb |  | 3372.4383
| razem |  | 40089.1783 |  | 0 | 40089.1783
30 | Żeromskiego 1 | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 1E/10, 1A/2, 1C/1, 1D/4, 1F/7 | 12738.6 | do realizacji |  | 12738.6
|  | rezerwa | 10227.7182 | według potrzeb |  | 10227.7182
| razem |  | 23766.32 |  | 0 | 23766.32
31 | Żeromskiego 2 | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 2A/14, 2A/1, 2A/3, 2A/9 | 6374.89 | do realizacji |  | 6374.89
|  | rezerwa | 59864.9066 | według potrzeb | 63.34 | 59801.5666
| razem |  | 67039.7984 |  | 63.34 | 66976.4584
32 | Żeromskiego 3 | miejscowa naprawa pokrycia dachu | 3000 | w trakcie realizacji | 702 | 2298
|  | uszczelnienia złączy płyt | 1600.0036 | do realizacji |  | 1600.0036
|  | remont dachu 3D,E,F | 27400 | w trakcie realizacji | 98.4 | 27301.6
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 3C/6, 3D/2, 3A/8, 3F/7 | 10103.96 | do realizacji |  | 10103.96
|  | rezerwa | 106.0364 | według potrzeb | 63.33 | 42.7064
| razem |  | 42210 |  | 863.73 | 41346.27
33 | Żeromskiego 4 | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 4B/2, 4B/10, 4C/3, 4A/8 | 12505.25 | do realizacji |  | 12505.25
|  | rezerwa | 69984.4882 | według potrzeb | 67.63 | 69916.8582
| razem |  | 83289.74 |  | 67.63 | 83222.11
34 | Żeromskiego 6 | uszczelnienia styków płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | remont balkonów | 24000 | w trakcie realizacji | 23.98 | 23976.02
|  | wymiana stolarki okiennej - porozumienia 6A/9, 6C/10, 6G/3 | 5457.7 | do realizacji |  | 5457.7
|  | rezerwa | 114435.9841 | według potrzeb |  | 114435.9841
| razem |  | 144693.6859 |  | 23.98 | 144669.7059
35 | Żeromskiego 8 | docieplenie budynku płatność w 2012r - 80% | 221353.8075 | w trakcie realizacji | 1115.75 | 220238.0575
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 8A/9 | 2649.6 | do realizacji |  | 2649.6
|  | rezerwa | 1500 | według potrzeb |  | 1500
| razem |  | 225503.4075 |  | 1115.75 | 224387.6575
36 | Dworcowa 16 | naprawa, czyszczenie poziomów kanalizacyjnych | 5000 | w trakcie realizacji |  | 5000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. B/10, A/9, B/5 | 6017.4 | do realizacji |  | 6017.4
|  | roboty nieprzewidziane | 1064.66 | według potrzeb |  | 1064.66
| razem |  | 12082.06 |  | 0 | 12082.06
37 | Grodzka 8 | założenie kolców na ptaki na dachu | 15000 | do realizacji |  | 15000
|  | wykonanie posadzki w wózkowni | 2000 | do realizacji |  | 2000
|  | podnośnik | 2000 | według potrzeb |  | 2000
|  | roboty nieprzewidziane | 10143.22 | według potrzeb | 741 | 9402.22
| razem |  | 29143.22 |  | 741 | 28402.22
38 | Kwiatowa 3 | ogrodzenie ogródków | 6000 | do realizacji |  | 6000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/3, E/3, D/3 | 5481 | do realizacji |  | 5481
|  | środki gromadzone na remont kominów i inne nieprzewidziane | 22087.72 | według potrzeb |  | 22087.72
| razem |  | 33568.72 |  | 0 | 33568.72
39 | Łokietka 5 | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. C/3, C/11, B/11 | 4026.6 | do realizacji |  | 4026.6
|  | środki gromadzone na wymiane rynien i rur spustowych i roboty nieprzewidziane | 34260.9076 | według potrzeb |  | 34260.9076
|  | remont drzwiczek w szachtach instalacyjnych | 2916 | zrealizowane | 2916 | 0
| razem |  | 41203.5076 |  | 2916 | 38287.5076
40 | Pocztowa 4 | usunięcie glonów z elewacji | 11250 | w trakcie realizacji |  | 11250
|  | remont kominów | 9200 | w trakcie realizacji |  | 9200
|  | roboty nieprzewidziane | 16453.91 | według potrzeb |  | 16453.91
| razem |  | 36903.91 |  | 0 | 36903.91
41 | Pocztowa 6 | malowanie klatek schodowych | 6000 | do realizacji |  | 6000
|  | wymiana wyłazu dachowego | 1000 | do realizacji |  | 1000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/8, B/2, A/4, A/10 | 6903 | do realizacji |  | 6903
|  | roboty nieprzewidziane | 3963.31 | według potrzeb |  | 3963.31
| razem |  | 11866.31 |  | 0 | 11866.31
42 | Pocztowa 8 | remont pokrycia dachowego | 17200 | w trakcie realizacji |  | 17200
|  | rezerwa (roboty nieprzewidziane) | 2018.56 | według potrzeb |  | 2018.56
| razem |  | 19218.56 |  | 0 | 19218.56
43 | Reja 1 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | Wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/10, B/14, D/14, C/11, B/13, C/13, D/11 | 12025.8 | do realizacji |  | 12025.8
|  | roboty nieprzewidziane + zastępcze usunięcie ubytków elewacji | 4297.57 | według potrzeb |  | 4297.57
| razem |  | 20323.37 |  | 0 | 20323.37
44 | Reja 2 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | Wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/14, A/19, A/11 | 3724.2 | do realizacji |  | 3724.2
|  | roboty nieprzewidziane (na zagosp. terenu) | 5609.52 | według potrzeb |  | 5609.52
| razem |  | 13333.72 |  | 0 | 13333.72
45 | Słowackiego 1 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont dachu | 16835.21 | według potrzeb |  | 16835.21
| razem |  | 20835.21 |  | 0 | 20835.21
46 | Słowackiego 3 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont dachu | 16014.52 | według potrzeb |  | 16014.52
| razem |  | 20014.52 |  | 0 | 20014.52
47 | Sienkiewicza 6 | miejscowa naprawa dachu | 5000 | według potrzeb |  | 5000
|  | remont balkonów | 32457 | w trakcie realizacji | 18.4 | 32438.6
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 6/11, 6/25, 6/19, 6/21, 6/60, 6/37 | 12627.68 | do realizacji |  | 12627.68
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 9000 | w trakcie realizacji |  | 9000
|  | wymiana drzwi na hoolu X piętro | 1822 | zrealizowane |  | 1822
|  | roboty nieprzewidziane (środki gromadzona na wykonanie instalacji p.poż i hydrantowej) | 26634.56 | według potrzeb |  | 26634.56
| razem |  | 87541.24 |  | 18.4 | 87522.84
48 | Szewska 3 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd, docieplenie i odbój) | 8000 | do realizacji |  | 8000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. -3/12, 3/20, 3/52, 3/60, 3/6 | 12603.56 | do realizacji | 2206.76 | 10396.8
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | roboty nieprzewidziane | 23151.08 | według potrzeb | 333.11 | 22817.97
| razem |  | 59754.64 |  | 2539.87 | 57214.77
49 | Szewska 4 | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 3000 | do realizacji |  | 3000
|  | montaż czujników ruchu w korytarzach przy mieszkaniach | 5508 | zrealizowane |  | 5508
|  | roboty nieprzewidziane | 649.92 | według potrzeb |  | 649.92
|  | wymiana tablic sterowych (zalecenie UDT) | 55000 | w trakcie realizacji |  | 55000
| razem |  | 64157.92 | 0 | 0 | 64157.92
50 | Szewska 6 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd, docieplenie i odbój) | 8000 | do realizacji |  | 8000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 6/29, 6/2 | 4888.8 | do realizacji | 2206.76 | 2682.04
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | roboty nieprzewidziane | 30028.22 | według potrzeb | 550.49 | 29477.73
|  | naprawa okleiny na suficie kabin (zalecenie UDT) | 1100 | w trakcie realizacji |  | 1100
| razem |  | 60017.02 |  | 2757.25 | 57259.77
51 | Szewska 8 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd) | 8000 | do realizacji |  | 8000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 8/50, 8/32, 8/38, 8/45, 8/34, 8/6, 8/18, 8/46 | 19659.6 | do realizacji |  | 19659.6
|  | docieplenie ściany zsypu na najniższej kondygnacji 8/6 | 3240 | w trakcie realizacji |  | 3240
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja + wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | roboty nieprzewidziane | 11011.41 | według potrzeb | 275.2 | 10736.21
| razem |  | 57911.01 |  | 275.2 | 57635.81
52 | Szewska 10 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd, docieplenie i odbój) | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 10500 | w trakcie realizacji |  | 10500
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | roboty nieprzewidziane | 519.52 | do realizacji | 2770.68 | -2251.16
|  | wymiana zespołu ślimaka-ślimacznicy (zalecenie UDT) | 28000 | w trakcie realizacji |  | 28000
| razem |  | 49019.52 |  | 2770.68 | 46248.84
53 | Złotników 3 | wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach | 8516 | w trakcie realizacji |  | 8516
|  | wymiana pionów zw w mieszkaniach | 16000 | w trakcie realizacji |  | 16000
|  | wykonanie nasady kominowej w mieszkaniu A/10 | 450 | w trakcie realizacji |  | 450
|  | roboty nieprzewidziane | 10491.03 | według potrzeb |  | 10491.03
| razem |  | 35457.03 |  | 0 | 35457.03
54 | Złotników 5 | malowanie klatek - uczniowie | 4500 | do realizacji |  | 4500
|  | roboty nieprzewidziane i środki zbierane na remont wejść | 15884.11 | według potrzeb |  | 15884.11
| razem |  | 20384.11 |  | 0 | 20384.11
55 | Złotników 7 | malowanie klatek - uczniowie | 4500 | do realizacji |  | 4500
|  | docieplenie stropów piwnic | 23400 | w trakcie realizacji |  | 23400
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - A/1, A/6, A/4 | 6130.8 | do realizacji |  | 6130.8
|  | roboty nieprzewidziane i zbierane na remont piwnic wraz i instalacją elektryczną | 25742.35 | według potrzeb |  | 25742.35
| razem |  | 59773.15 | 0 | 0 | 59773.15
56 | Chrobrego 3 | Remont dwóch lukarn od strony wejść-(1 lukarna z 2011) | 27304.43 | zrealizowano- płatność maj |  | 27304.43
|  | Porozumienia na stolarkę okienną - b/7 | 1762.2 | do realizacji |  | 1762.2
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na kontynuację remontu lukarn | 3233.17 | według potrzeb |  | 3233.17
| razem |  | 32299.8 |  | 0 | 32299.8
57 | Chrobrego5 | Wykonanie poręczy przy wejściach | 500 | do realizacji |  | 500
|  | Roboty nieprzewidziane - śr.gromadzone na remont lukarn - od strony bud. Nr 3 | 12964.39 | według potrzeb |  | 12964.39
| razem |  | 13464.39 |  | 0 | 13464.39
58 | Chrobrego 7 | Remont wejść do budynków | 19500 | do realizacji |  | 19500
|  | Porozumienia na stolarkę okienną - c/10 | 1317.6 | do realizacji |  | 1317.6
|  | Roboty nieprzewidziane - śr.gromadzone na remont chodnika | 9851.51 | do realizacji |  | 9851.51
| razem |  | 30669.11 |  | 0 | 30669.11
59 | Chrobrego 9 | Remont instalacji kanalizacyjnej | 11496.6 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 11496.6
|  | Porozumienia na stolarkę okienną - 11 | 988.2 | do realizacji |  | 988.2
|  | Remont wejść do budynku | 6500 | do realizacji |  | 6500
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont chodnika | 5054.81 | według potrzeb |  | 5054.81
| razem |  | 24039.61 |  | 0 | 24039.61
60 | Chrobrego 11 | wykonanie odkrywki przestrzeni stopodachu | 189 | zrealizowano- płatność kwiecień |  | 189
|  | docieplenie przestrzeni stropodachu | 8591.73 | brak konieczności wykonania |  | 8591.73
| razem |  | 8780.73 |  | 0 | 8780.73
61 | Chrobrego 13 | Remont inst.kanalizacyjnej | 11496.6 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 11496.6
|  | wykonanie odkrywki przestrzeni stopodachu | 189 | zrealizowano- płatność kwiecień |  | 189
|  | docieplenie przestrzeni stropodachu | 8311 | brak konieczności wykonania |  | 8311
|  | Remont wejść do budynku (z 2011) | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 303.88 | według potrzeb |  | 303.88
| razem |  | 25300.48 |  | 0 | 25300.48
62 | Chrobrego 15 | Remont kominów | 10000 | do realizacji |  | 10000
|  | Wymiana centralki domofonowej | 900 | w trakcie realizacji |  | 900
|  | Remont wejścia do budynku (z 2011) | 6500 | do realizacji |  | 6500
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont nadbudówki i miejscową naprawę pokrycia | 1617.776 | według potrzeb | 880.09 | 737.686
| razem |  | 19017.776 |  | 880.09 | 10900
63 | Klasztorna 1 | Porozumienia na stolarkę okienną - 16 | 988.2 | do realizacji |  | 988.2
|  | Remont kominów - podwyższenie wraz z dociepleniem podwyższonej części | 7500 | do realizacji |  | 7500
|  | Remont wejścia do budynku (z 2011) | 6000 | do realizacji |  | 6000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 93.86 | według potrzeb |  | 93.86
| razem |  | 14582.06 |  | 0 | 14582.06
64 | Klasztorna 3 | Remont chodnika przed wejściem | 10000 | w trakcie realizacji |  | 10000
|  | Remont chodnika dojście do osłony śmietnikowej | 4000 | w trakcie realizacji |  | 4000
|  | Remont wejścia do budynku (z 2011) | 6500 | do realizacji |  | 6500
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont wejścia do budynku - okładzina z klinkieru wymiana kasety domofonowej | 1068.73 | według potrzeb |  | 1068.73
| razem |  | 21568.73 |  | 0 | 21568.73
65 | Kwiatowa 1 | Dokumentacja na wym.inst.p.poż. | 9000 | w trakcie realizacji |  | 9000
|  | Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - a/10, a/5, a/25, b/17 | 7958.6 | do realizacji |  | 7958.6
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na modernizację inst.p.poż. | 23341.81 | według potrzeb |  | 23341.81
| razem |  | 40300.41 |  | 0 | 40300.41
66 | Limanowskiego 28 | Modernizacja inst.kanalizacyjnej | 19161 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 19161
|  | Remont tablicy administracyjnej (z 2011) | 800.0018 | zrealizowano - płatności maj |  | 800.0018
|  | remont pokrycia dachowego | 17000 | zrealizowano - płatność kwiecień |  | 17000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na modernizację inst.p.poż. | 6647.55 | według potrzeb |  | 6647.55
| razem |  | 43608.5518 |  | 0 | 43608.5518
67 | Piłsudskiego 13 | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont dachu | 36732 | według potrzeb |  | 36732
| razem |  | 36732 |  | 0 | 36732
68 | Piłsudskiego 89 | Naprawa komina | 1188 | zrealizowano -płatność kwiecień |  | 1188
|  | Środki gromadzone na wymianę kotła gazowego wraz zasobnikiem | 22517.51 | według potrzeb |  | 22517.51
| razem |  | 23705.51 |  | 0 | 23705.51
69 | Piłsudskiego 92 A/ Środkowa 1-3 | Wykonanie reperów i plomb celem monitoringu osiadania kiosków wejściowych | 500 | do realizacji |  | 500
|  | Naprawa podejścia kanalizacyjnego pod rurę spustową deszczową przy kiosku wejściowym Środkowa 1 | 3000 | do realizacji |  | 3000
|  | Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - Piłs.92A/13, Środkowa 3/3, Środkowa 1/11 | 4795.2 | do realizacji |  | 4795.2
|  | Wykonanie izolacji poziomej w lokalach (część z 2011) | 73591.47 | do realizacji |  | 73591.47
|  | Roboty nieprzewidziane -środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 2200.38 | według potrzeb |  | 2200.38
| razem |  | 84087.05 |  | 0 | 84087.05
70 | Słowackiego 17 | Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - a/2, b/1, b/7, a/8 | 8438.4 | do realizacji |  | 8438.4
|  | Malowanie klatki schodowej | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | Wykonanie zabezpieczeń przeciw ptakom | 864 | zrealizowano - płatność kwiecień |  | 864
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 8369.25 | według potrzeb | 4513.47 | 3855.78
| razem |  | 22671.65 |  | 4513.47 | 18158.18
71 | Struga 9-11 | Docieplenie budynku wraz kosztem inspektora nadzoru | 790419.16 | w trakcie realizacji | 1662.54 | 788756.62
|  | Remont tablicy administracyjnej | 16740 | zrealizowano - płatność maj |  | 16740
|  | Roboty nieprzewidziane - zabepieczenie styków płyt przed ptakami | 3000 | zrealizowano |  | 3000
|  | Dokumentacja na piony p.poż | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | Miejscowa naprawa loggii w trakcie wykonywania robót dociepleniowych | 40000 | w trakcie realizacji |  | 40000
| razem |  | 861159.16 |  | 1662.54 | 859496.62
72 | Wita Stwosza 2 | Remont chodnika | 12000 | w trakcie realizacji |  | 12000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na malowanie klatki schodowej | 3045.57 | w trakcie realizacji |  | 3045.57
| razem |  | 15045.57 |  |  | 15045.57
ogółem: |  |  | 3940302.5685 | 0 | 36380.17 | 3892603.6025
Note on F107: ...: ogłoszenie balkony
Note on F120: ...: ogloszenia balkony
Note on F121: ...: lokale 245,13
Note on F130: ...: 8/9,
Note on F134: SM w Stargardzie: uszczelnienie łączeń płyt przed dociepleniem-33,37 budki leg.-523,24 eksp. Orn. -599,84, usł. Alpinistyczne 286,74
Note on F139: ...: ogloszenie balkony
Note on F144: ...: ogloszenie balkony
Note on F163: ...: Ogloszenie-98,4
Note on F165: SM w Stargardzie: termozawory w mieszkaniu
Note on F172: ...: ogloszenia
Note on F176: ...: budki lęgowe-519,83 eksp.orn. -595,92
Note on F187: j: stolarka okienna
Note on C195: ...: umowa nr 69/OSM/2011 (płatne w 2012r.)
Note on F284: ...: ogłoszenie balkony
Note on F296: ...: ogloszenia balkony
Note on F308: ...: 8/9,
Note on F312: SM w Stargardzie: uszczelnienie łączeń płyt przed dociepleniem-33,37 budki leg.-523,24 eksp. Orn. -599,84, usł. Alpinistyczne 286,74
Note on F321: ...: ogloszenie balkony
Note on F325: ...: ogloszenie balkony
Note on F350: ...: Ogloszenie-98,4
Note on F351: SM w Stargardzie: termozawory w mieszkaniu
Note on F360: ...: ogloszenia

## REALIZ REMONTÓW ZA II 2018 (hidden)
OSM_WYKONANIE PLANU REMONTÓW ZA II KWARTAŁ 2018 ROK
Lp. | Adres nieruchomości | Planowane remonty | Planowana wartość robót | Koszt robót remontowych | Różnica | Uwagi
1 | Kopernika 4 | remont daszków kiosków (bez kl. A) | 8000 | 14.14 | 7985.86
|  | modernizacja placu zabaw | 812.44 |  | 812.44
| razem |  | 8812.44 | 14.14 | 8798.3
2 | Kopernika 5 | remont daszków kiosków | 10000 | 18.13 | 9981.87
|  | termozawory |  | 81.49 | -81.49
|  | modernizacja placu zabaw | 1041.65 |  | 1041.65
| razem |  | 11041.65 | 99.62 | 10942.03
3 | Kopernika 6 | remont daszków kiosków | 12000 | 26.03 | 11973.97
|  | wymiana pierwszych drzwi wejściowych klatka F | 5000 |  | 5000
|  | modernizacja placu zabaw | 1495.71 |  | 1495.71
| razem |  | 18495.71 | 26.03 | 18469.68
4 | Kopernika 7 | remont daszków kiosków | 18000 | 25.44 | 17974.56
|  | wymiana termozaworów równoważących różnice ciśnień | 72660 |  | 72660
|  | modernizacja placu zabaw | 1461.96 |  | 1461.96
|  | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) |  | 101.52 | -101.52
| razem |  | 92121.96 | 126.96 | 91995
5 | Kopernika 8 | remont daszków kiosków | 14000 | 24.73 | 13975.27
|  | termozawory | 334 | 461.51 | -127.51
|  | cząstkowy remont dróg | 500 |  | 500
|  | wymiana pierwszych drzwi wejściowych klatka A | 5000 |  | 5000
|  | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) |  | 203.04 | -203.04
| razem |  | 19834 | 689.28 | 19144.72
6 | Kopernika 9 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
7 | Piłsudskiego 39 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
8 | Prusa 6-18 | wymiana pierwszych drzwi wejściowych klatka 16 | 5000 |  | 5000
|  | modernizacja placu zabaw | 3558.41 |  | 3558.41
| razem |  | 8558.41 | 0 | 8558.41
9 | Prusa 7-11 | orynnowanie daszku balkonu 7/10 | 3000 |  | 3000
|  | modernizacja placu zabaw | 1842.28 |  | 1842.28
| razem |  | 4842.28 | 0 | 4842.28
10 | Sucharskiego 3 | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) | 7817.04 | 7106.4 | 710.64
| razem |  | 7817.04 | 7106.4 | 710.64
11 | Wojska Polskiego 55 | termozawory |  | 346.96 | -346.96
| razem |  | 0 | 346.96 | -346.96
12 | Wojska Polskiego 79-83 | legalizacja ciepłomierzy | 13702.5 | 10935 | 2767.5
| razem |  | 13702.5 | 10935 | 2767.5
13 | Żeromskiego 1 | wymiana centralek domofonowych wraz z unifonami | 11016 | 10789.2 | 226.8
|  | termozawory |  | 83.59 | -83.59
| razem |  | 11016 | 10872.79 | 143.21
14 | Żeromskiego 2 | montaż lampy LED na wysięgniku od strony skarpy | 700 |  | 700
| razem |  | 700 | 0 | 700
15 | Żeromskiego 3 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
16 | Żeromskiego 4 | termozawory |  | 83.59 | -83.59
| razem |  | 0 | 83.59 | -83.59
17 | Żeromskiego 6 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
18 | Żeromskiego 8 | izolacja pionowa szczytu budynku od strony kl. A wraz z wykonaniem zadaszenia i odwodnienia | 27000 |  | 27000
|  | modernizacja placu zabaw | 1890.75 |  | 1890.75
| razem |  | 28890.75 | 0 | 28890.75 |  | 225832.74 | 225832.74 | 0
19 | Kazimierza Wielkiego 7 | modernizacja placu zabaw | 3043.35 |  | 3043.35
| razem |  | 3043.35 | 0 | 3043.35
20 | Kazimierza Wielkiego 11 | docieplenie i otynkowanie kominów | 16000 |  | 16000
|  | modernizacja placu zabaw | 4466.33 |  | 4466.33
| razem |  | 20466.33 | 0 | 20466.33
21 | Kazimierza Wielkiego 15 | modernizacja placu zabaw | 2659.96 |  | 2659.96
|  | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) |  | 203.04 | -203.04
| razem |  | 2659.96 | 203.04 | 2456.92
22 | Bolesława Krzywoustego 2 | Wymiana rynny i rur spustowych wraz z dociepleniem gzymsu od strony ulicy | 35000 | 11.73 | 34988.27
| razem |  | 35000 | 11.73 | 34988.27
23 | Bolesława Krzywoustego 3
| razem |  | 0 | 0 | 0
24 | Bolesława Krzywoustego 4
| razem |  | 0 | 0 | 0
25 | Bolesława Krzywoustego 5 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
26 | Bolesława Krzywoustego 6
| razem |  | 0 | 0 | 0
27 | Bolesława Krzywoustego 7
| razem |  | 0 | 0 | 0
28 | Bolesława Krzywoustego 9
| razem |  | 0 | 0 | 0
29 | Bolesława Krzywoustego 11 | wykonanie chodnika od strony podwórka | 22000 | 14.63 | 21985.37
|  | termozawory |  | 240.24 | -240.24
| razem |  | 22000 | 254.87 | 21745.13
30 | Portowa 1-2 | remont dachu | 630000 | 30.61 | 629969.39
|  | wymiana pionu wod-kan, kl. 2/d/1,4,7,10 | 8847.69 | 58.56
|  | modernizacja placu zabaw | 4300.52 |  | 4300.52
| razem |  | 643148.21 | 89.17 | 634269.91
31 | Strażnicza 1 | wymiana termozaworów | 0 | 45.09 | -45.09
| razem |  | 0 | 45.09 | -45.09
32 | Strażnicza 2 | remont daszka nad garażami | 3600 | 8.68 | 3591.32
| razem |  | 3600 | 8.68 | 3591.32
33 | Strażnicza 3
| razem |  | 0 | 0 | 0
34 | Strażnicza 4
| razem |  | 0 | 0 | 0
35 | Strażnicza 5 | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) | 0 | 0 | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0 |  | 729917.85 | 729917.8525 | -0.0024847
36 | Grodzka 8 | termozawory |  | 83.59 | -83.59
| razem |  | 0 | 83.59 | -83.59
37 | Dworcowa 16 | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) |  | 0 | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
38 | Kwiatowa 3 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
39 | Łokietka 5 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
40 | Pocztowa 4 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
41 | Pocztowa 6 | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) |  | 0 | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
42 | Pocztowa 8 | termozawory |  | 83.59 | -83.59
| razem |  | 0 | 83.59 | -83.59
43 | Reja 1
| razem |  | 0 | 0 | 0
44 | Reja 2 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
45 | Słowackiego 1
| razem |  | 0 | 0 | 0
46 | Słowackiego 3 | termozawory |  | 81.49 | -81.49
| razem |  | 0 | 81.49 | -81.49
47 | Sienkiewicza 6 | wymiana oświetlenia na LED | 7200 |  | 7200
|  | termozawory |  | 83.59 | -83.59
|  | wymiana gum chwytaczy | 2000 | 9.63 | 1990.37
| razem |  | 9200 | 93.22 | 9106.78
48 | Szewska 3 | remont daszków kiosku | 5000 | 24.5 | 4975.5
|  | wymiana wciągarki na bezreduktorową, wymiana lin,przerobienie na sterowanie falownikowe | 82000 | 82858.42 | -858.42
| razem |  | 87000 | 82882.92 | 4117.08
49 | Szewska 4 | remont daszków kiosku | 5000 | 24.44 | 4975.56
|  | wymiana gum chwytaczy | 2000 | 2006.42 | -6.42
| razem |  | 7000 | 2030.86 | 4969.14
50 | Szewska 6 | remont daszków kiosku | 5000 | 24.44 | 4975.56
|  | termozawory |  | 162.98 | -162.98
|  | czyszczenie instalacji c.w.u | 20000 | 8.75 | 19991.25
| razem |  | 25000 | 196.17 | 24803.83
51 | Szewska 8 | remont daszków kiosku | 5000 | 24.26 | 4975.74
|  | wymiana gum chwytaczy | 2000 | 2006.33 | -6.33
|  | termozawory |  | 122.93
|  | remont klatek schodowych | 121721.63 | 121540.59 | 181.04
|  | termozawory |  |  | 0
| razem |  | 128721.63 | 123694.11 | 5150.45
52 | Szewska 10 | remont daszków kiosku | 5000 | 24.38 | 4975.62
|  | wymiana gum chwytaczy | 1000 | 9.32 | 990.68
|  | termozawory |  | 325.95 | -325.95
|  | remont klatek schodowych | 121721.63 | 121541.43 | 180.2
| razem |  | 127721.63 | 121901.08 | 5820.55
53 | Złotników 3 | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) | 4466.88 | 3654.72 | 812.16
|  | wymiana oświetlenia na LED | 1800 |  | 1800
|  | remont zejścia do piwnicy wraz z murkiem oporowym | 65000 |  | 65000
|  | izolacja ściany szczytowej | 23000 |  | 23000
| razem |  | 94266.88 | 3654.72 | 90612.16
54 | Złotników 5 | wymiana oświetlenia na LED | 1800 |  | 1800
| razem |  | 1800 | 0 | 1800
55 | Złotnikow 7 | wymiana oświetlenia na LED | 1800 |  | 1800
| razem |  | 1800 | 0 | 1800 |  | 482510.14 | 482510.1428 | -0.0028
56 | Chrobrego 3 | termozawory | 83.59 | 83.59 | 0
| razem |  | 83.59 | 83.59 | 0
57 | Chrobrego 5 | docieplenie ścian zewnętrznych, daszków i gzymsów | 50527.6 | 50527.59 | 0.01
| razem |  | 50527.6 | 50527.59 | 0.01
58 | Chrobrego 7 | docieplenie ścian zewnętrznych, daszków i gzymsów | 432431.28 | 643.75 | 431787.53
|  | termozawory |  | 92.97 | -92.97
| razem |  | 432431.28 | 736.72 | 431694.56
59 | Chrobrego 9 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
60 | Chrobrego 11 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
61 | Chrobrego 13 | modernizacja placu zabaw | 1210.79 |  | 1210.79
| razem |  | 1210.79 | 0 | 1210.79
62 | Chrobrego 15 | modernizacja placu zabaw | 1213.3 |  | 1213.3
| razem |  | 1213.3 | 0 | 1213.3
63 | Klasztorna 1 | modernizacja placu zabaw | 1213.3 |  | 1213.3
| razem |  | 1213.3 | 0 | 1213.3
64 | Klasztorna 3 | modernizacja placu zabaw | 1213.3 |  | 1213.3
| razem |  | 1213.3 | 0 | 1213.3
65 | Kwiatowa 1 | remont balkonów na pierwszym piętrze | 25414 |  | 25414
|  | wymiana oświetlenia na LED | 10800 |  | 10800
|  | wymiana lini WLZ | 6273.53 | 5904.04 | 369.49
|  | wymiana gum chwytaczy | 2000 | 1900.51 | 99.49
|  | modernizacja placu zabaw | 6490 |  | 6490
| razem |  | 50977.53 | 7804.55 | 43172.98
66 | Limanowskiego 28 | wymiana oświetlenia na LED, oświetlenie dojścia do alt. śmietnikowej | 4000 |  | 4000
| razem |  | 4000 | 0 | 4000
67 | Piłsudskiego 13 | legalizacja ciepłomierzy | 7500 |  | 7500
|  | remont murka przed wejściem do budynku | 10000 |  | 10000
|  | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) |  | 172.96 | -172.96
| razem |  | 17500 | 172.96 | 17327.04
68 | Piłsudskiego 89 | opracowanie koncepcji przebudowy wejścia do budynku | 5000 |  | 5000
| razem |  | 5000 | 0 | 5000
69 | Piłsudskiego 92/a - Środkowa 1, 3 | wymiana ław kominowych | 3000 | 12.43 | 2987.57
|  | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) |  | 172.96 | -172.96
| razem |  | 3000 | 185.39 | 2814.61
70 | Słowackiego 17 | wymiana oświetlenia na LED | 2700 |  | 2700
| razem |  | 2700 | 0 | 2700
71 | Struga 9-11 | wymiana gum chwytaczy | 2000 | 12.77 | 1987.23
|  | naprawa dachu |  | 1224.72 | -1224.72
|  | wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym (z zaworem zwrotnym) |  | 203.04 | -203.04
| razem |  | 2000 | 1440.53 | 559.47
72 | Wita Stwosza 2 | termozawory |  | 127.14 | -127.14
| razem |  | 0 | 127.14 | -127.14 |  | 573070.69 | 573070.688 | 0.002
| RAZEM |  | 2011331.42 | 426693.57 | 1575971.65
w tym rezerwa
|  |  | 0 | 680975.95 | -680975.95
|  |  | 2011331.42 | 426693.57
OSM_WYKONANIE PLANU REMONTÓW LOKALI W NAJMIE ZA II KW. 2018 ROK
Lp | Adres nieruchomości | Planowane remonty | Planowana wartość robót | Koszt robót remontowych | Różnica | Uwagi
1 | Sienkiewicza 6 | wymiana termozaworów |  | 77.65 | -77.65
| razem |  | 0 | 77.65 | -77.65
2
| razem |  | 0 | 0 | 0
3
| razem |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  | 0 | 77.65 | -77.65
| OGÓŁEM + MIENIE: |  | 2011331.42 | 426771.22 | 1575894
|  |  | 2422963.13 | 680975.95
|  |  | 2011331.42 | 426771.22
|  |  | 411631.71 | 254204.73
Note on E6: SM: e/10-2192,40

## rozlicz. zgodnie z finansami
Realizacja planu remontów Osiedla Stare Miasto na 31.12.2018r.
Lp. | Adres nieruchomości | Planowane remonty | Koszt robót remontowych
1 | Kopernika 4 | remont daszków kiosków (bez kl. A)
modernizacja placu zabaw
| razem |  | 826.58
2 | Kopernika 5 | remont daszków kiosków
termozawory
modernizacja placu zabaw
| razem |  | 1141.27
3 | Kopernika 6 | remont daszków kiosków
wymiana drzwi klatka F
modernizacja placu zabaw
| razem |  | 6003.74
4 | Kopernika 7 | remont daszków kiosków
wymiana termozaworów
modernizacja placu zabaw
wymiana wodomierzy
| razem |  | 63480.09
5 | Kopernika 8 | remont daszków kiosków
termozawory
cząstkowy remont dróg
wymiana drzwi klatka A
wymiana wodomierzy
| razem |  | 4993.08
6 | Kopernika 9
| razem |  | 0
7 | Piłsudskiego 39
| razem |  | 0
8 | Prusa 6-18 | wymiana drzwi klatka 16
modernizacja placu zabaw
| razem |  | 7476.65
9 | Prusa 7-11 | orynnowanie daszku balkonu 7/10
modernizacja placu zabaw
| razem |  | 1842.28
10 | Sucharskiego 3 | wymiana wodomierzy
| razem |  | 7106.4
11 | Wojska Polskiego 55 | termozawory
| razem |  | 346.96
12 | Wojska Polskiego 79-83 | legalizacja ciepłomierzy
| razem |  | 10935
13 | Żeromskiego 1 | wymiana centralek domofonowych
termozawory
| razem |  | 11441.01
14 | Żeromskiego 2 | montaż lampy LED na wysięgniku
| razem |  | 1960.62
15 | Żeromskiego 3
| razem |  | 0
16 | Żeromskiego 4 | termozawory
| razem |  | 262.69
17 | Żeromskiego 6 | termozawory
| razem |  | 280.26
18 | Żeromskiego 8 | izolacja pionowa szczytu budynku
modernizacja placu zabaw
| razem |  | 35860.44
19 | Kazimierza Wielkiego 7 | modernizacja placu zabaw
termozawory
| razem |  | 3132.56
20 | Kazimierza Wielkiego 11 | docieplenie i otynkowanie kominów
modernizacja placu zabaw
termozawory
| razem |  | 28810.53
21 | Kazimierza Wielkiego 15 | modernizacja placu zabaw
wymiana wodomierzy
montaż balustrady przy wejściu do kl.C
| razem |  | 4061
22 | Bolesława Krzywoustego 2 | Wymiana rynny i rur spustowych wraz z dociepleniem gzymsu
| razem |  | 11.73
23 | Bolesława Krzywoustego 3 | termozawory
| razem |  | 39.33
24 | Bolesława Krzywoustego 4 | termozawory
| razem |  | 89.21
25 | Bolesława Krzywoustego 5
| razem |  | 0
26 | Bolesława Krzywoustego 6 | termozawory
| razem |  | 154.57
27 | Bolesława Krzywoustego 7
| razem |  | 0
28 | Bolesława Krzywoustego 9 | termozawory
| razem |  | 83.58
29 | Bolesława Krzywoustego 11 | wykonanie chodnika
termozawory
| razem |  | 24766
30 | Portowa 1-2 | remont dachu
wymiana pionu wod-kan.
modernizacja placu zabaw
termozawory
| razem |  | 152701.28
31 | Strażnicza 1 | wymiana termozaworów
| razem |  | 295.83
32 | Strażnicza 2 | remont daszka nad garażami
wymiana termozaworów
| razem |  | 141.45
33 | Strażnicza 3
| razem |  | 0
34 | Strażnicza 4
| razem |  | 0
35 | Strażnicza 5
| razem |  | 0
36 | Grodzka 8 | termozawory
| razem |  | 83.59
37 | Dworcowa 16
| razem |  | 0
38 | Kwiatowa 3 | termozawory
| razem |  | 83.58
39 | Łokietka 5
| razem |  | 0
40 | Pocztowa 4
| razem |  | 0
41 | Pocztowa 6 | termozawory
reklama
| razem |  | 140.63
42 | Pocztowa 8 | termozawory
reklama
| razem |  | 84.44
43 | Reja 1
| razem |  | 0
44 | Reja 2
| razem |  | 0
45 | Słowackiego 1
| razem |  | 0
46 | Słowackiego 3 | termozawory
| razem |  | 81.49
47 | Sienkiewicza 6 | wymiana oświetlenia na LED
termozawory
wymiana gum chwytaczy
| razem |  | 9446.08
48 | Szewska 3 | remont daszków kiosku
wymiana wciągarki na bezreduktorową, wymiana lin,przerobienie na sterowanie falownikowe
wymiana krzywek ruchomych
| razem |  | 84608.39
49 | Szewska 4 | remont daszków kiosku
wymiana gum chwytaczy
reklama
| razem |  | 2033.28
50 | Szewska 6 | remont daszków kiosku
termozawory
czyszczenie instalacji c.w.u
| razem |  | 13220.8
51 | Szewska 8 | remont daszków kiosku
wymiana gum chwytaczy
termozawory
remont klatek schodowych
| razem |  | 123694.11
52 | Szewska 10 | remont daszków kiosku
wymiana gum chwytaczy
termozawory
remont klatek schodowych
| razem |  | 123490.85
53 | Złotników 3 | wymiana wodomierzy
wymiana oświetlenia na LED
remont zejścia do piwnicy
izolacja ściany szczytowej
montaż furtki
reklama
| razem |  | 93937.71
54 | Złotników 5 | wymiana oświetlenia na LED
termozawory
reklama
| razem |  | 1564.43
55 | Złotnikow 7 | wymiana oświetlenia na LED
montaż słupków drogowych
reklama
| razem |  | 2043.22
56 | Chrobrego 3 | termozawory
| razem |  | 83.59
57 | Chrobrego 5 | docieplenie ścian zewnętrznych, daszków i gzymsów
| razem |  | 50527.59
58 | Chrobrego 7 | roboty dociepleniowe
termozawory
| razem |  | 465594.24
59 | Chrobrego 9
| razem |  | 0
60 | Chrobrego 11 | termozawory
| razem |  | 353.97
61 | Chrobrego 13 | modernizacja placu zabaw
| razem |  | 1210.79
62 | Chrobrego 15 | modernizacja placu zabaw
| razem |  | 1213.3
63 | Klasztorna 1 | modernizacja placu zabaw
| razem |  | 1213.3
64 | Klasztorna 3 | modernizacja placu zabaw
| razem |  | 1213.3
65 | Kwiatowa 1 | remont balkonów
wymiana oświetlenia na LED
wymiana lini WLZ
wymiana gum chwytaczy
modernizacja placu zabaw
| razem |  | 16393.56
66 | Limanowskiego 28 | wymiana oświetlenia na LED
wymiana centralek domofonowych
| razem |  | 10889.64
67 | Piłsudskiego 13 | legalizacja ciepłomierzy
remont murka przed wejściem do budynku
wymiana wodomierzy
| razem |  | 172.96
68 | Piłsudskiego 89 | opracowanie koncepcji przebudowy wejścia do budynku
termozawory
| razem |  | 93.44
69 | Piłsudskiego 92/a - Środkowa 1, 3 | wymiana ław kominowych
wymiana wodomierzy
| razem |  | 185.39
70 | Słowackiego 17 | wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 1918.22
71 | Struga 9-11 | wymiana gum chwytaczy
naprawa dachu
wymiana wodomierzy
termozawory
| razem |  | 4508.1
72 | Wita Stwosza 2 | termozawory
| razem |  | 369.45
ogółem |  |  | 1378697.58
680975.95