## Arkusz1 (hidden)
REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA STARE MISATO ZA I KWARTAŁ 2012 ROK
wg stanu na dzień 31.03.2012
Lp | Adres nieruchomości | Planowane remonty | Wartość prac remontowych - zgodnie z planem remontów | Realizacja | Koszt robót remontowych | Różnica
1 | Kazimierza Wielkiego 7 | dach | 65732.88 | w realizacji | 0 | 65732.88
|  | rynny | 3000 | do realizacji | 0 | 3000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/19; c/5; b/21, 24; c/24; b/14, 20 | 8238.6 | do realizacji | 0 | 8238.6
|  | rezerwa | 1641.75 | według potrzeb | 0 | 1641.75
| razem |  | 78613.23 |  | 0 | 78613.23
2 | Kazimierza Wielkiego 11 | rynny | 20000 | do realizacji | 0 | 20000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/22;c/2; d/21 | 4561.2 | do realizacji | 0 | 4561.2
|  | remont chodników | 35000 | do realizacji | 0 | 35000
|  | rezerwa | 3650.9 | według potrzeb | 0 | 3650.9
| razem |  | 63212.1 |  | 0 | 63212.1
3 | Kazimierza Wielkiego 15 | rynny | 16662.61 | w trakcie realizacji | 0 | 16662.61
|  | remont chodników | 25000 | do realizacji | 0 | 25000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej (2011r. - a/9; b/13) c/8; d/14 | 4705.93 | do realizacji | 705.26 | 4000.67
|  | rezerwa | 12522.36 | według potrzeb | 63.82 | 12458.54
| razem |  | 58890.9 |  | 769.08 | 58121.82
4 | Bolesława Krzywoustego 2 | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej b/1, 10, 7, 8; a/2 | 8125.2 | do realizacji | 0 | 8125.2
|  | Malowanie klatek schodowych - kontynuacja robót z 2011r. zwiększono kwotę o 1000,00 zł | 5157.05 | zrealizowane | 5483.65 | -326.6
|  | Podnośnik | 1000 | według potrzeb | 0 | 1000
|  | rezerwa | 1168.09 | według potrzeb | 0 | 1168.09
| razem |  | 15450.34 |  | 5483.65 | 9966.69
5 | Bolesława Krzywoustego 3 | modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 10645 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 10645
|  | miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1000 | według potrzeb | 0 | 1000
|  | wymiana naświetla | 5000 | do realizacji | 0 | 5000
|  | rezerwa | 404.19 | według potrzeb | 0 | 404.19
| razem |  | 17049.19 |  | 0 | 17049.19
6 | Bolesława Krzywoustego 4 | wymiana rynny i rur spustowych od ulicy | 8607.56 | w trakcie realizacji | 0 | 8607.56
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej c/2; a/6; c/13; a/4; a/10; b/6; a/2 | 10425.92 | do realizacji | 0 | 10425.92
|  | rezerwa | 3199.19 | według potrzeb | 0 | 3199.19
| razem |  | 22232.67 |  | 0 | 22232.67
7 | Bolesława Krzywoustego 5 | miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1500 | według potrzeb | 0 | 1500
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 25; 12; 19; 3; 2 | 6094.9 | do realizacji | 0 | 6094.9
|  | rezerwa | 3461.4 | według potrzeb | 0 | 3461.4
| razem |  | 11056.3 |  | 0 | 11056.3
8 | Bolesława Krzywoustego 6 | wymiana i rynny i rur spustowych od ulicy | 8607.56 | w trakcie realizacji | 0 | 8607.56
|  | Wymiana drzwi wejściowych z naświetlem | 10500 | do realizacji | 0 | 10500
|  | rezerwa | 2080.38 | według potrzeb | 0 | 2080.38
| razem |  | 21187.94 |  | 0 | 21187.94
9 | Bolesława Krzywoustego 7 | Docieplenie cokołu + klinkier | 30000 | do realizacji | 0 | 30000
|  | Wymiana poliwęglanu w daszkach wejściowych | 3000 | do realizacji | 0 | 3000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej b/12 /2011/ | 1428.38 | do realizacji | 1943.51 | -515.13
|  | Roboty nieprzewidziane | 465.73 | według potrzeb | 0 | 465.73
| razem |  | 34894.11 |  | 1943.51 | 32950.6
10 | Bolesława Krzywoustego 9 | Remont zejścia do piwnicy | 6500 | do realizacji | 0 | 6500
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej (2011r.-a/3; c/12) b/3; b/7; b/13; c/5; a/4 | 9009.24 | do realizacji | 0 | 9009.24
|  | rezerwa | 1324.19 | według potrzeb | 0 | 1324.19
| razem |  | 16833.43 |  | 0 | 16833.43
11 | Bolesława Krzywoustego 11 | Remont dachu E-F /przeniesiono 2011/ | 31855.16 | w realizacji | 0 | 31855.16
|  | Remont dachu A-D /zawarta umowa/ | 61687.75 | w realizacji | 0 | 61687.75
|  | Remont piwnic kl. D /płatność 70%/ | 13003.2 | w realizacji | 0 | 13003.2
|  | rezerwa | 866.62 | według potrzeb | 0 | 866.62
| razem |  | 107412.73 |  | 0 | 107412.73
12 | Portowa 1 - 2 | Docieplenie szczytu 2 A | 32000 | do realizacji | 0 | 32000
|  | Miejscowa naprawa folii na lukarnach | 1500 | według potrzeb | 0 | 1500
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej (2011r-1 a/12) | 490.75 | do realizacji | 0 | 490.75
|  | Podnośnik | 1641.75 | według potrzeb | 0 | 1641.75
rezerwa
| razem |  | 35632.5 |  | 0 | 35632.5
13 | Strażnicza 1 | Miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1500 | według potrzeb | 0 | 1500
|  | Malowanie klatki schodowej /2011/ | 8000 | w trakcie realizacji | 2006.22 | 5993.78
|  | Ułożenie płytek klinkierowych przy wejściu wraz z przeniesieniem domofonu | 3500 | do realizacji | 0 | 3500
|  | Docieplenie fragmentu ściany nad garażami - zmniejszono kwotę | 2000 | do realizacji | 0 | 2000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej - 9 | 1798.2 | do realizacji | 0 | 1798.2
|  | rezerwa | 2467.53 | według potrzeb | 0 | 2467.53
| razem |  | 19265.73 |  | 2006.22 | 17259.51
14 | Strażnicza 2 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 8516 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 8516
|  | Miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1000 | według potrzeb | 1508.16 | -508.16
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 20, 19, 4 | 5266.8 | do realizacji | 0 | 5266.8
|  | rezerwa | 579.52 | według potrzeb | 0 | 579.52
| razem |  | 15362.32 |  | 1508.16 | 13854.16
15 | Strażnicza 3 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 8516 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 8516
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 18 | 1798.2 | w trakcie realizacji | 0 | 1798.2
|  | Montaż lampy wysięgnikowej na szczycie budynku od strony ul. Bolesława Krzywoustego | 2000 | do realizacji | 0 | 2000
|  | rezerwa | 2273.43 | według potrzeb | 0 | 2273.43
| razem |  | 14587.63 |  | 0 | 14587.63
16 | Strażnicza 4 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 8516 | zrealizowane | 0 | 8516
|  | Miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1000 | według potrzeb | 0 | 1000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej: 1, 18 | 3468.6 | do realizacji | 0 | 3468.6
|  | rezerwa | 782.75 | według potrzeb | 0 | 782.75
| razem |  | 13767.35 |  | 0 | 13767.35
17 | Strażnicza 5 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 10645 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 10645
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej: 19 | 988.2 | w trakcie realizacji | 0 | 988.2
|  | rezerwa | 1529.23 | według potrzeb | 0 | 1529.23
| razem |  | 13162.43 |  | 0 | 13162.43
18 | Kopernika 4 | wymiana pionów zw | 12000 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 12000
|  | wymiana pionów kanalizacji | 21290 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 21290
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 4D/9, 4A/5 | 2505.6 | do realizacji |  | 2505.6
|  | rezerwa | 3311.7664 | według potrzeb |  | 3311.7664
| razem |  | 39107.3664 |  | 0 | 39107.3664
19 | Kopernika 5 | wymiana pionów zw | 7200 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 7200
|  | wymiana pionów kanalizacji | 20864.2 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 20864.2
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 5A/3 | 2579.4 | do realizacji |  | 2579.4
|  | rezerwa | 4219.2948 | według potrzeb |  | 4219.2948
| razem |  | 34862.8948 |  | 0 | 34862.8948
20 | Kopernika 6 | remont balkonów | 22000 | w trakcie realizacji | 18.82 | 21981.18
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 6E/10, 6E/4, 6B/10, 6B/8, 6F/8 | 16281 | do realizacji |  | 16281
|  | rezerwa | 4708.5996 | do realizacji |  | 4708.5996
| razem |  | 42989.5996 |  | 18.82 | 42970.7796
21 | Kopernika 7 | wymiana pionów zw | 36000 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 36000
|  | wymiana pionów kanalizacji | 38322 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 38322
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 7D/8, 7A/1 | 3445.2 | do realizacji |  | 3445.2
|  | rezerwa | 2256.312 | według potrzeb |  | 2256.312
| razem |  | 80023.512 |  | 0 | 80023.512
22 | Kopernika 8 | wymiana pionów kanalizacji | 29806 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 29806
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 8A/8, 8B/8 | 4161.38 | w trakcie realizacji | 1974.38 | 2187
|  | rezerwa | 7442.69 | według potrzeb |  | 7442.69
| razem |  | 41410.07 |  | 1974.38 | 39435.69
23 | Kopernika 9 | remont balkonów | 35200 | w trakcie realizacji | 8.93 | 35191.07
|  | naprawa pokrycia nad usługami | 6000 | w trakcie realizacji | 719.33 | 5280.67
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 9A/7, 9B/6 | 3610.8 | do realizacji |  | 3610.8
|  | rezerwa | 9054.94 | według potrzeb |  | 9054.94
| razem |  | 53865.74 |  | 728.26 | 53137.48
24 | Piłsudskiego 39 | wymiana pionów kanalizacji | 5535.4 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 5535.4
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 39/2, 39/12, 39/9 | 2815.2 | do realizacji |  | 2815.2
|  | rezerwa | 4081.11 | według potrzeb |  | 4081.11
| razem |  | 12431.71 |  | 0 | 8350.6
25 | Prusa 6-18 | uszczelnienie złącz płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 6/10, 16/1,12/6, 18/9 | 6359.1 | w trakcie realizacji | 2039.38 | 4319.72
|  | zagospod. terenu - ustawienie ławek | 2000 | do realizacji |  | 2000
|  | rezerwa | 92587.2218 | według potrzeb |  | 92587.2218
| razem |  | 101746.3236 |  | 2039.38 | 99706.9436
26 | Prusa 7-11 | docieplenie budynku płatność w 2012r - 80% | 225098.085 | w trakcie realizacji | 1443.19 | 223654.895
|  | zagospod. terenu - ustawienie ławek | 2000 | do realizacji |  | 2000
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 7/'9, 9/1 | 5299.2 | do realizacji |  | 5299.2
|  | rezerwa | 1500 | według potrzeb |  | 1500
| razem |  | 233897.285 |  | 1443.19 | 232454.095
27 | Sucharskiego 3 | remont balkonów | 22000 | w trakcie realizacji | 8.02 | 21991.98
|  | rezerwa | 13059.46 | według potrzeb |  | 13059.46
| razem |  | 35059.46 |  | 8.02 | 35051.44
28 | Wojska Polskiego 55 | remont balkonów | 51000 | w trakcie realizacji | 19.25 | 50980.75
|  | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | rezerwa | 7383.7598 | według potrzeb |  | 7383.7598
| razem |  | 59183.7616 |  | 19.25 | 59164.5116
29 | Wojska Polskiego 79-83 | remont pasa nadrynnowego, rynny i montaż systemu grzewczego w rynnie - od strony ulicy | 27192.84 | do realizacji |  | 27192.84
|  | podnośnik | 1000 | według potrzeb |  | 1000
|  | legalizacja ciepłomierzy | 8523.9 | do realizacji |  | 8523.9
|  | rezerwa | 3372.4383 | według potrzeb |  | 3372.4383
| razem |  | 40089.1783 |  | 0 | 40089.1783
30 | Żeromskiego 1 | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 1E/10, 1A/2, 1C/1, 1D/4, 1F/7 | 12738.6 | do realizacji |  | 12738.6
|  | rezerwa | 10227.7182 | według potrzeb |  | 10227.7182
| razem |  | 23766.32 |  | 0 | 23766.32
31 | Żeromskiego 2 | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 2A/14, 2A/1, 2A/3, 2A/9 | 6374.89 | do realizacji |  | 6374.89
|  | rezerwa | 59864.9066 | według potrzeb | 63.34 | 59801.5666
| razem |  | 67039.7984 |  | 63.34 | 66976.4584
32 | Żeromskiego 3 | miejscowa naprawa pokrycia dachu | 3000 | w trakcie realizacji | 702 | 2298
|  | uszczelnienia złączy płyt | 1600.0036 | do realizacji |  | 1600.0036
|  | remont dachu 3D,E,F | 27400 | w trakcie realizacji | 98.4 | 27301.6
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 3C/6, 3D/2, 3A/8, 3F/7 | 10103.96 | do realizacji |  | 10103.96
|  | rezerwa | 106.0364 | według potrzeb | 63.33 | 42.7064
| razem |  | 42210 |  | 863.73 | 41346.27
33 | Żeromskiego 4 | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 4B/2, 4B/10, 4C/3, 4A/8 | 12505.25 | do realizacji |  | 12505.25
|  | rezerwa | 69984.4882 | według potrzeb | 67.63 | 69916.8582
| razem |  | 83289.74 |  | 67.63 | 83222.11
34 | Żeromskiego 6 | uszczelnienia styków płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | remont balkonów | 24000 | w trakcie realizacji | 23.98 | 23976.02
|  | wymiana stolarki okiennej - porozumienia 6A/9, 6C/10, 6G/3 | 5457.7 | do realizacji |  | 5457.7
|  | rezerwa | 114435.9841 | według potrzeb |  | 114435.9841
| razem |  | 144693.6859 |  | 23.98 | 144669.7059
35 | Żeromskiego 8 | docieplenie budynku płatność w 2012r - 80% | 221353.8075 | w trakcie realizacji | 1115.75 | 220238.0575
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 8A/9 | 2649.6 | do realizacji |  | 2649.6
|  | rezerwa | 1500 | według potrzeb |  | 1500
| razem |  | 225503.4075 |  | 1115.75 | 224387.6575
36 | Dworcowa 16 | naprawa, czyszczenie poziomów kanalizacyjnych | 5000 | w trakcie realizacji |  | 5000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. B/10, A/9, B/5 | 6017.4 | do realizacji |  | 6017.4
|  | roboty nieprzewidziane | 1064.66 | według potrzeb |  | 1064.66
| razem |  | 12082.06 |  | 0 | 12082.06
37 | Grodzka 8 | założenie kolców na ptaki na dachu | 15000 | do realizacji |  | 15000
|  | wykonanie posadzki w wózkowni | 2000 | do realizacji |  | 2000
|  | podnośnik | 2000 | według potrzeb |  | 2000
|  | roboty nieprzewidziane | 10143.22 | według potrzeb | 741 | 9402.22
| razem |  | 29143.22 |  | 741 | 28402.22
38 | Kwiatowa 3 | ogrodzenie ogródków | 6000 | do realizacji |  | 6000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/3, E/3, D/3 | 5481 | do realizacji |  | 5481
|  | środki gromadzone na remont kominów i inne nieprzewidziane | 22087.72 | według potrzeb |  | 22087.72
| razem |  | 33568.72 |  | 0 | 33568.72
39 | Łokietka 5 | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. C/3, C/11, B/11 | 4026.6 | do realizacji |  | 4026.6
|  | środki gromadzone na wymiane rynien i rur spustowych i roboty nieprzewidziane | 34260.9076 | według potrzeb |  | 34260.9076
|  | remont drzwiczek w szachtach instalacyjnych | 2916 | zrealizowane | 2916 | 0
| razem |  | 41203.5076 |  | 2916 | 38287.5076
40 | Pocztowa 4 | usunięcie glonów z elewacji | 11250 | w trakcie realizacji |  | 11250
|  | remont kominów | 9200 | w trakcie realizacji |  | 9200
|  | roboty nieprzewidziane | 16453.91 | według potrzeb |  | 16453.91
| razem |  | 36903.91 |  | 0 | 36903.91
41 | Pocztowa 6 | malowanie klatek schodowych | 6000 | do realizacji |  | 6000
|  | wymiana wyłazu dachowego | 1000 | do realizacji |  | 1000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/8, B/2, A/4, A/10 | 6903 | do realizacji |  | 6903
|  | roboty nieprzewidziane | 3963.31 | według potrzeb |  | 3963.31
| razem |  | 11866.31 |  | 0 | 11866.31
42 | Pocztowa 8 | remont pokrycia dachowego | 17200 | w trakcie realizacji |  | 17200
|  | rezerwa (roboty nieprzewidziane) | 2018.56 | według potrzeb |  | 2018.56
| razem |  | 19218.56 |  | 0 | 19218.56
43 | Reja 1 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | Wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/10, B/14, D/14, C/11, B/13, C/13, D/11 | 12025.8 | do realizacji |  | 12025.8
|  | roboty nieprzewidziane + zastępcze usunięcie ubytków elewacji | 4297.57 | według potrzeb |  | 4297.57
| razem |  | 20323.37 |  | 0 | 20323.37
44 | Reja 2 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | Wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/14, A/19, A/11 | 3724.2 | do realizacji |  | 3724.2
|  | roboty nieprzewidziane (na zagosp. terenu) | 5609.52 | według potrzeb |  | 5609.52
| razem |  | 13333.72 |  | 0 | 13333.72
45 | Słowackiego 1 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont dachu | 16835.21 | według potrzeb |  | 16835.21
| razem |  | 20835.21 |  | 0 | 20835.21
46 | Słowackiego 3 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont dachu | 16014.52 | według potrzeb |  | 16014.52
| razem |  | 20014.52 |  | 0 | 20014.52
47 | Sienkiewicza 6 | miejscowa naprawa dachu | 5000 | według potrzeb |  | 5000
|  | remont balkonów | 32457 | w trakcie realizacji | 18.4 | 32438.6
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 6/11, 6/25, 6/19, 6/21, 6/60, 6/37 | 12627.68 | do realizacji |  | 12627.68
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 9000 | w trakcie realizacji |  | 9000
|  | wymiana drzwi na hoolu X piętro | 1822 | zrealizowane |  | 1822
|  | roboty nieprzewidziane (środki gromadzona na wykonanie instalacji p.poż i hydrantowej) | 26634.56 | według potrzeb |  | 26634.56
| razem |  | 87541.24 |  | 18.4 | 87522.84
48 | Szewska 3 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd, docieplenie i odbój) | 8000 | do realizacji |  | 8000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. -3/12, 3/20, 3/52, 3/60, 3/6 | 12603.56 | do realizacji | 2206.76 | 10396.8
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | roboty nieprzewidziane | 23151.08 | według potrzeb | 333.11 | 22817.97
| razem |  | 59754.64 |  | 2539.87 | 57214.77
49 | Szewska 4 | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 3000 | do realizacji |  | 3000
|  | montaż czujników ruchu w korytarzach przy mieszkaniach | 5508 | zrealizowane |  | 5508
|  | roboty nieprzewidziane | 649.92 | według potrzeb |  | 649.92
|  | wymiana tablic sterowych (zalecenie UDT) | 55000 | w trakcie realizacji |  | 55000
| razem |  | 64157.92 | 0 | 0 | 64157.92
50 | Szewska 6 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd, docieplenie i odbój) | 8000 | do realizacji |  | 8000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 6/29, 6/2 | 4888.8 | do realizacji | 2206.76 | 2682.04
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | roboty nieprzewidziane | 30028.22 | według potrzeb | 550.49 | 29477.73
|  | naprawa okleiny na suficie kabin (zalecenie UDT) | 1100 | w trakcie realizacji |  | 1100
| razem |  | 60017.02 |  | 2757.25 | 57259.77
51 | Szewska 8 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd) | 8000 | do realizacji |  | 8000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 8/50, 8/32, 8/38, 8/45, 8/34, 8/6, 8/18, 8/46 | 19659.6 | do realizacji |  | 19659.6
|  | docieplenie ściany zsypu na najniższej kondygnacji 8/6 | 3240 | w trakcie realizacji |  | 3240
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja + wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | roboty nieprzewidziane | 11011.41 | według potrzeb | 275.2 | 10736.21
| razem |  | 57911.01 |  | 275.2 | 57635.81
52 | Szewska 10 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd, docieplenie i odbój) | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 10500 | w trakcie realizacji |  | 10500
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | roboty nieprzewidziane | 519.52 | do realizacji | 2770.68 | -2251.16
|  | wymiana zespołu ślimaka-ślimacznicy (zalecenie UDT) | 28000 | w trakcie realizacji |  | 28000
| razem |  | 49019.52 |  | 2770.68 | 46248.84
53 | Złotników 3 | wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach | 8516 | w trakcie realizacji |  | 8516
|  | wymiana pionów zw w mieszkaniach | 16000 | w trakcie realizacji |  | 16000
|  | wykonanie nasady kominowej w mieszkaniu A/10 | 450 | w trakcie realizacji |  | 450
|  | roboty nieprzewidziane | 10491.03 | według potrzeb |  | 10491.03
| razem |  | 35457.03 |  | 0 | 35457.03
54 | Złotników 5 | malowanie klatek - uczniowie | 4500 | do realizacji |  | 4500
|  | roboty nieprzewidziane i środki zbierane na remont wejść | 15884.11 | według potrzeb |  | 15884.11
| razem |  | 20384.11 |  | 0 | 20384.11
55 | Złotników 7 | malowanie klatek - uczniowie | 4500 | do realizacji |  | 4500
|  | docieplenie stropów piwnic | 23400 | w trakcie realizacji |  | 23400
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - A/1, A/6, A/4 | 6130.8 | do realizacji |  | 6130.8
|  | roboty nieprzewidziane i zbierane na remont piwnic wraz i instalacją elektryczną | 25742.35 | według potrzeb |  | 25742.35
| razem |  | 59773.15 | 0 | 0 | 59773.15
56 | Chrobrego 3 | Remont dwóch lukarn od strony wejść-(1 lukarna z 2011) | 27304.43 | zrealizowano- płatność maj |  | 27304.43
|  | Porozumienia na stolarkę okienną - b/7 | 1762.2 | do realizacji |  | 1762.2
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na kontynuację remontu lukarn | 3233.17 | według potrzeb |  | 3233.17
| razem |  | 32299.8 |  | 0 | 32299.8
57 | Chrobrego5 | Wykonanie poręczy przy wejściach | 500 | do realizacji |  | 500
|  | Roboty nieprzewidziane - śr.gromadzone na remont lukarn - od strony bud. Nr 3 | 12964.39 | według potrzeb |  | 12964.39
| razem |  | 13464.39 |  | 0 | 13464.39
58 | Chrobrego 7 | Remont wejść do budynków | 19500 | do realizacji |  | 19500
|  | Porozumienia na stolarkę okienną - c/10 | 1317.6 | do realizacji |  | 1317.6
|  | Roboty nieprzewidziane - śr.gromadzone na remont chodnika | 9851.51 | do realizacji |  | 9851.51
| razem |  | 30669.11 |  | 0 | 30669.11
59 | Chrobrego 9 | Remont instalacji kanalizacyjnej | 11496.6 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 11496.6
|  | Porozumienia na stolarkę okienną - 11 | 988.2 | do realizacji |  | 988.2
|  | Remont wejść do budynku | 6500 | do realizacji |  | 6500
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont chodnika | 5054.81 | według potrzeb |  | 5054.81
| razem |  | 24039.61 |  | 0 | 24039.61
60 | Chrobrego 11 | wykonanie odkrywki przestrzeni stopodachu | 189 | zrealizowano- płatność kwiecień |  | 189
|  | docieplenie przestrzeni stropodachu | 8591.73 | brak konieczności wykonania |  | 8591.73
| razem |  | 8780.73 |  | 0 | 8780.73
61 | Chrobrego 13 | Remont inst.kanalizacyjnej | 11496.6 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 11496.6
|  | wykonanie odkrywki przestrzeni stopodachu | 189 | zrealizowano- płatność kwiecień |  | 189
|  | docieplenie przestrzeni stropodachu | 8311 | brak konieczności wykonania |  | 8311
|  | Remont wejść do budynku (z 2011) | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 303.88 | według potrzeb |  | 303.88
| razem |  | 25300.48 |  | 0 | 25300.48
62 | Chrobrego 15 | Remont kominów | 10000 | do realizacji |  | 10000
|  | Wymiana centralki domofonowej | 900 | w trakcie realizacji |  | 900
|  | Remont wejścia do budynku (z 2011) | 6500 | do realizacji |  | 6500
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont nadbudówki i miejscową naprawę pokrycia | 1617.776 | według potrzeb | 880.09 | 737.686
| razem |  | 19017.776 |  | 880.09 | 10900
63 | Klasztorna 1 | Porozumienia na stolarkę okienną - 16 | 988.2 | do realizacji |  | 988.2
|  | Remont kominów - podwyższenie wraz z dociepleniem podwyższonej części | 7500 | do realizacji |  | 7500
|  | Remont wejścia do budynku (z 2011) | 6000 | do realizacji |  | 6000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 93.86 | według potrzeb |  | 93.86
| razem |  | 14582.06 |  | 0 | 14582.06
64 | Klasztorna 3 | Remont chodnika przed wejściem | 10000 | w trakcie realizacji |  | 10000
|  | Remont chodnika dojście do osłony śmietnikowej | 4000 | w trakcie realizacji |  | 4000
|  | Remont wejścia do budynku (z 2011) | 6500 | do realizacji |  | 6500
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont wejścia do budynku - okładzina z klinkieru wymiana kasety domofonowej | 1068.73 | według potrzeb |  | 1068.73
| razem |  | 21568.73 |  | 0 | 21568.73
65 | Kwiatowa 1 | Dokumentacja na wym.inst.p.poż. | 9000 | w trakcie realizacji |  | 9000
|  | Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - a/10, a/5, a/25, b/17 | 7958.6 | do realizacji |  | 7958.6
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na modernizację inst.p.poż. | 23341.81 | według potrzeb |  | 23341.81
| razem |  | 40300.41 |  | 0 | 40300.41
66 | Limanowskiego 28 | Modernizacja inst.kanalizacyjnej | 19161 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 19161
|  | Remont tablicy administracyjnej (z 2011) | 800.0018 | zrealizowano - płatności maj |  | 800.0018
|  | remont pokrycia dachowego | 17000 | zrealizowano - płatność kwiecień |  | 17000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na modernizację inst.p.poż. | 6647.55 | według potrzeb |  | 6647.55
| razem |  | 43608.5518 |  | 0 | 43608.5518
67 | Piłsudskiego 13 | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont dachu | 36732 | według potrzeb |  | 36732
| razem |  | 36732 |  | 0 | 36732
68 | Piłsudskiego 89 | Naprawa komina | 1188 | zrealizowano -płatność kwiecień |  | 1188
|  | Środki gromadzone na wymianę kotła gazowego wraz zasobnikiem | 22517.51 | według potrzeb |  | 22517.51
| razem |  | 23705.51 |  | 0 | 23705.51
69 | Piłsudskiego 92 A/ Środkowa 1-3 | Wykonanie reperów i plomb celem monitoringu osiadania kiosków wejściowych | 500 | do realizacji |  | 500
|  | Naprawa podejścia kanalizacyjnego pod rurę spustową deszczową przy kiosku wejściowym Środkowa 1 | 3000 | do realizacji |  | 3000
|  | Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - Piłs.92A/13, Środkowa 3/3, Środkowa 1/11 | 4795.2 | do realizacji |  | 4795.2
|  | Wykonanie izolacji poziomej w lokalach (część z 2011) | 73591.47 | do realizacji |  | 73591.47
|  | Roboty nieprzewidziane -środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 2200.38 | według potrzeb |  | 2200.38
| razem |  | 84087.05 |  | 0 | 84087.05
70 | Słowackiego 17 | Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - a/2, b/1, b/7, a/8 | 8438.4 | do realizacji |  | 8438.4
|  | Malowanie klatki schodowej | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | Wykonanie zabezpieczeń przeciw ptakom | 864 | zrealizowano - płatność kwiecień |  | 864
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 8369.25 | według potrzeb | 4513.47 | 3855.78
| razem |  | 22671.65 |  | 4513.47 | 18158.18
71 | Struga 9-11 | Docieplenie budynku wraz kosztem inspektora nadzoru | 790419.16 | w trakcie realizacji | 1662.54 | 788756.62
|  | Remont tablicy administracyjnej | 16740 | zrealizowano - płatność maj |  | 16740
|  | Roboty nieprzewidziane - zabepieczenie styków płyt przed ptakami | 3000 | zrealizowano |  | 3000
|  | Dokumentacja na piony p.poż | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | Miejscowa naprawa loggii w trakcie wykonywania robót dociepleniowych | 40000 | w trakcie realizacji |  | 40000
| razem |  | 861159.16 |  | 1662.54 | 859496.62
72 | Wita Stwosza 2 | Remont chodnika | 12000 | w trakcie realizacji |  | 12000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na malowanie klatki schodowej | 3045.57 | w trakcie realizacji |  | 3045.57
| razem |  | 15045.57 |  |  | 15045.57
ogółem: |  |  | 3940302.5685 | 0 | 36380.17 | 3892603.6025
Note on F107: ...: ogłoszenie balkony
Note on F120: ...: ogloszenia balkony
Note on F121: ...: lokale 245,13
Note on F130: ...: 8/9,
Note on F134: SM w Stargardzie: uszczelnienie łączeń płyt przed dociepleniem-33,37 budki leg.-523,24 eksp. Orn. -599,84, usł. Alpinistyczne 286,74
Note on F139: ...: ogloszenie balkony
Note on F144: ...: ogloszenie balkony
Note on F163: ...: Ogloszenie-98,4
Note on F165: SM w Stargardzie: termozawory w mieszkaniu
Note on F172: ...: ogloszenia
Note on F176: ...: budki lęgowe-519,83 eksp.orn. -595,92
Note on F187: j: stolarka okienna
Note on C195: ...: umowa nr 69/OSM/2011 (płatne w 2012r.)
Note on F284: ...: ogłoszenie balkony
Note on F296: ...: ogloszenia balkony
Note on F308: ...: 8/9,
Note on F312: SM w Stargardzie: uszczelnienie łączeń płyt przed dociepleniem-33,37 budki leg.-523,24 eksp. Orn. -599,84, usł. Alpinistyczne 286,74
Note on F321: ...: ogloszenie balkony
Note on F325: ...: ogloszenie balkony
Note on F350: ...: Ogloszenie-98,4
Note on F351: SM w Stargardzie: termozawory w mieszkaniu
Note on F360: ...: ogloszenia

## REALIZ REMONTÓW ZA 2019
REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA 31.12.2019R.
Lp. | Adres nieruchomości | Planowane remonty | Koszt robót remontowych
1 | Kopernika 4 | remont daszków kiosku (bez kl. a) z 2018r.
wymiana oświetlenia na LED
wymiana domofonu wraz z unifonami
termozawory
| razem |  | 12565.24
2 | Kopernika 5 | remont daszków kiosku z 2018r.
remont chodnika
wymiana oświetlenia na LED
termozawory
| razem |  | 87479.49
3 | Kopernika 6 | remont daszków kiosku z 2018r.
wymiana oświetlenia na LED
termozawory
|  | opracowanie koncepcji na zagospodarowanie placu między budynkami Kopernika 6, 7 i 8 | odstąpiono od prac
| razem |  | 13665.51
4 | Kopernika 7 | remont daszków kiosku z 2018r.
wymiana oświetlenia na LED
termozawory
|  | opracowanie koncepcji na zagospodarowanie placu między budynkami Kopernika 6,7 i 8 | odstąpiono od prac
| razem |  | 21764.05
5 | Kopernika 8 | remont daszków kiosku z 2018r.
|  | opracowanie koncepcji na zagospodarowanie placu między budynkami Kopernika 6,7 i 8 | odstąpiono od prac
| razem |  | 9058
6 | Kopernika 9 | wymiana oświetlenia na LED
okazanie granic
remont wjazdu i parkingu
| razem |  | 3667.44
7 | Piłsudskiego 39
| razem |  | 0
8 | Prusa 6-18 | wymiana oświetlenia na LED
termozawory
| razem |  | 9185.85
9 | Prusa 7-11 | wymiana oświetlenia na LED
termozawory
| razem |  | 3639.1
10 | Sucharskiego 3 | częściowy remont dachu nad mieszkaniem b/9 od strony wejścia do budynku
wymiana wodomierzy
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 41074.89
11 | Wojska Polskiego 55 | opracowanie projektu na zasilanie do nowych węzłów cieplnych
opłata przyłączeniowa ENEA - węzły cieplne
adaptacja pomieszczeń do celów węzłów cieplnych
| razem |  | 29641.65
12 | Wojska Polskiego 79-83 | wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 2432.86
13 | Żeromskiego 1 | wymiana oświetlenia na LED
opracowanie projektu na zasilanie do nowych węzłów cieplnych
opłata przyłączeniowa ENEA - węzły cieplne
adaptacja pomieszczeń do celów węzłów cieplnych
| razem |  | 35640.51
14 | Żeromskiego 2 | wymiana oświetlenia na LED
likwidacja włączników światła na klatkach schodowych
termozawory
malowanie klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku
wymiana domofonu wraz z unifonami
| razem |  | 10694.74
15 | Żeromskiego 3 | wymiana oświetlenia na LED
opracowanie projektu na zasilanie do nowych węzłów cieplnych
opłata przyłączeniowa ENEA - węzły cieplne
adaptacja pomieszczeń do celów węzłów cieplnych
| razem |  | 34676.55
16 | Żeromskiego 4 | wymiana oświetlenia na LED
malowanie klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku
likwidacja włączników światła na klatkach schodowych
| razem |  | 9255.28
17 | Żeromskiego 6 | wymiana oświetlenia na LED
termozawory
| razem |  | 7608.15
18 | Żeromskiego 8 | wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 3337.88
19 | Kazimierza Wielkiego 7 | wymiana centralki domofonu Kl. A wraz z unifonami
termozawory
| razem |  | 2897.81
20 | Kazimierza Wielkiego 11 | wymiana naświetli na okna PCV
termozawory
wymiana istniejącego ogrodzenia na placu zabaw na stalowe
| razem |  | 34585.19
21 | Kazimierza Wielkiego 15 | wymiana istniejącego ogrodzenia na placu zabaw na stalowe
montaż balustrad przy kl. D
termozawory
| razem |  | 5819.45
22 | Bolesława Krzywoustego 2 | Wymiana rynny i rur spustowych wraz z dociepleniem gzymsu od strony ulicy
wykonanie utwardzenia pod pojemniki na odpady selektywne
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 35597.5
23 | Bolesława Krzywoustego 3 | wymiana oświetlenia na LED
termozawory
| razem |  | 1692.26
24 | Bolesława Krzywoustego 4 | wykonanie utwardzenia pod pojemniki na odpady selektywne
termozawory
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 6346.21
25 | Bolesława Krzywoustego 5 | wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 1607.25
26 | Bolesława Krzywoustego 6 | wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 3258.09
27 | Bolesława Krzywoustego 7 | termozawory
| razem |  | 406.71
28 | Bolesława Krzywoustego 9 | wymiana drzwi wejściowych do klatki C
| razem |  | 5184
29 | Bolesława Krzywoustego 11 | wymiana rury spustowej na PCV kl. F przy wejściu do budynku
docieplenie i remont cokołu wraz z wymiana okienek piwnicznych
wymiana poziomu kanalizacji i remont schodów w piwnicy kl. E
inspekcja kamerą TV poziomów kanalizacyjnych w kl. C
termozawory
remont schodów w piwnicy wraz z wymianą fragmentu kanalizacji
| razem |  | 124604.92
30 | Portowa 1-2 | remont dachu - Etap II budynek nr 2
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 494669.61
31 | Strażnicza 1 | wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 1992.75
32 | Strażnicza 2 | remont daszka nad garażami
docieplenie i obłożenie klinkierem wejścia do budynku
wymiana oświetlenia na LED
wymiana termozaworów - ogłoszenie
| razem |  | 6890.05
33 | Strażnicza 3 | wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 1992.75
34 | Strażnicza 4 | wymiana oświetlenia na LED
inspekcja kamerą TV poziomów kanalizacyjnych (od pralni do suszarni)
| razem |  | 1670.94
35 | Strażnicza 5 | wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 1488.48
36 | Grodzka 8 | termozawory
izolacja fragmentu ściany
| razem |  | 15213.98
37 | Dworcowa 16 | wymiana oświetlenia na LED
termozawory
wymiana wodomierzy
| razem |  | 2395.68
38 | Kwiatowa 3 | montaż wentylacji przestrzeni stropodachu
termozawory
| razem |  | 7691.49
39 | Łokietka 5 | wymiana okien przy wejściu
wykonanie kraty na oknie na ostatniej kondygnacji
| razem |  | 6458.35
40 | Pocztowa 6 | docieplenie gzymsu wraz z wymianą rynien
wymiana termozaworów w mieszkaniach
wykonanie oświetlenie przy śmietniku
| razem |  | 46382.18
41 | Pocztowa 4 | termozawory
| razem |  | 42.47
42 | Pocztowa 8 | wymiana termozaworów w mieszkaniach
termozawory
wykonanie oświetlenie przy śmietniku
| razem |  | 25252.61
43 | Reja 1 | wymiana oświetlenia na LED
termozawory
| razem |  | 4059.41
44 | Reja 2 | remont daszku kiosków
wymiana oświetlenia na LED
remont odcinka chodnika
| razem |  | 12832.73
45 | Słowackiego 1 | remont daszku kiosków
wymiana oświetlenia na LED
montaż stojaków na rowery
| razem |  | 13315.9388
46 | Słowackiego 3 | remont daszku kiosków
wymiana oświetlenia na LED
zmiana sposobu podłącznia rury spustowej
| razem |  | 13723.9788
47 | Sienkiewicza 6 | wymiana pokrycia dachu nadbudówki na styropapę
serwis hydrofornii
przegląd zaworów hydrantowych
wymiana pompy hydroforni
modernizacja sterowania szafy elektrycznej + wykonanie projektu p.poż
wykonanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych
| razem |  | 97429.07
48 | Szewska 3 | serwis hydrofornii
przegląd zaworów hydrantowych
wymiana pompy hydroforni
remont daszku kiosku
remont dźwigu
| razem |  | 98388.66
49 | Szewska 4 | serwis hydrofornii
przegląd zaworów hydrantowych
wymiana pompy hydroforni
remont daszku kiosku
wymiana pokrycia dachu i nadbudówki
remont balkonów
| razem |  | 325998.71
50 | Szewska 6 | serwis hydrofornii
przegląd zaworów hydrantowych
wymiana pompy hydroforni
remont daszku kiosku
| razem |  | 12253.3938
51 | Szewska 8 | serwis hydrofornii
przegląd zaworów hydrantowych
wymiana pompy hydroforni
remont daszku kiosku
remont opaski budynku od strony rzeki
| razem |  | 11453.5338
52 | Szewska 10 | serwis hydrofornii
przegląd zaworów hydrantowych
wymiana pompy hydroforni
remont daszku kiosku
naprawa silnika napędu dźwigu
porozumienie na okna
wymiana wodomierzy
| razem |  | 30369.9638
53 | Złotników 3 | docieplenie lukarn wraz z wymianą pokrycia dachu
wykonanie kraty na oknie na ostatniej kondygnacji
| razem |  | 52817.8111
54 | Złotników 5 | docieplenie lukarn wraz z wymianą pokrycia dachu
wykonanie kraty na oknie na ostatniej kondygnacji
remont zejscia do piwnicy
| razem |  | 125242.5747
55 | Złotnikow 7 | docieplenie lukarn wraz z wymianą pokrycia dachu
wykonanie kraty na oknie na ostatniej kondygnacji
partycypacja w kosztach remontu altanki śmietnikowej
remont zejścia do piwnicy
wymiana wodomierzy
| razem |  | 144532.7209
56 | Chrobrego 3 | wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 2284.56
57 | Chrobrego 5 | malowanie klatek schodowych
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 7450.43
58 | Chrobrego 7 | miejscowa naprawa dachu
monitoring ornitologiczny
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 16263.89
59 | Chrobrego 9 | remont chodnika i schodów terenowych
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 27171.3801
60 | Chrobrego 11 | remont chodnika
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 20880.2239
61 | Chrobrego 13 | remont chodnika
wymiana naświetli na okna PCV
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 29564.463
62 | Chrobrego 15 | remont chodnika
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 59659.344
63 | Klasztorna 1 | remont chodnika
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 45471.8718
64 | Klasztorna 3 | remont chodnika
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 12209.9692
65 | Kwiatowa 1 | miejscowa naprawa pokrycia dachowego
remont balkonów na pierwszym piętrze
serwis hydrofornii
przegląd zaworów hydrantowych
remont wejść do budynku i lokali użytkowych
| razem |  | 93490.57
66 | Limanowskiego 28 | wjazd na teren nieruchomości
termozawory
| razem |  | 24999.76
67 | Piłsudskiego 13 | ocieplenie ściany w pom.przeznaczonym na składowanie odpadów komunalnych
remont pokrycia dachowego nad "Tajemniczym Ogrodem"
legalizacja ciepłomierzy
|  | remont murka przed wejsciem do budynku | odstąpiono od prac
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 53073.31
68 | Piłsudskiego 89 | przebudowa wejścia do budynku
opracowanie koncepcji przebudowy wejścia do budynku
wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 126063.98
69 | Piłsudskiego 92 a Środkowa 1, 3 | wymiana ław kominowych
likwidacja przepustu kanalizacyjnego
drzwi wejsciowe do klatki Śr. 1 i Pił. 92A
wymiana oświetlenia na LED
zamknięcie altany,ogrodzenie wejścia do lok. od str. podwórka
| razem |  | 34935.2563
70 | Słowackiego 17 | wymiana opierzenia
| razem |  | 3350.5164
71 | Struga 9-11 | serwis hydrofornii
termozawory
przegląd zaworów hydrantowych
| razem |  | 891.72
72 | Wita Stwosza 2 | wymiana oświetlenia na LED
| razem |  | 2152.01
| RAZEM |  | 2671859.6704
2755479.52
Note on D86: Janka: 15,25-zajęcie pasa drogowego
Note on D112: Janka: 1230-ekspertyza ornitologiczna 101,30+42,37-zajęcie pasa drogowego