## Arkusz1 (hidden)
REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA STARE MISATO ZA I KWARTAŁ 2012 ROK
wg stanu na dzień 31.03.2012
Lp | Adres nieruchomości | Planowane remonty | Wartość prac remontowych - zgodnie z planem remontów | Realizacja | Koszt robót remontowych | Różnica
1 | Kazimierza Wielkiego 7 | dach | 65732.88 | w realizacji | 0 | 65732.88
|  | rynny | 3000 | do realizacji | 0 | 3000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/19; c/5; b/21, 24; c/24; b/14, 20 | 8238.6 | do realizacji | 0 | 8238.6
|  | rezerwa | 1641.75 | według potrzeb | 0 | 1641.75
| razem |  | 78613.23 |  | 0 | 78613.23
2 | Kazimierza Wielkiego 11 | rynny | 20000 | do realizacji | 0 | 20000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej a/22;c/2; d/21 | 4561.2 | do realizacji | 0 | 4561.2
|  | remont chodników | 35000 | do realizacji | 0 | 35000
|  | rezerwa | 3650.9 | według potrzeb | 0 | 3650.9
| razem |  | 63212.1 |  | 0 | 63212.1
3 | Kazimierza Wielkiego 15 | rynny | 16662.61 | w trakcie realizacji | 0 | 16662.61
|  | remont chodników | 25000 | do realizacji | 0 | 25000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej (2011r. - a/9; b/13) c/8; d/14 | 4705.93 | do realizacji | 705.26 | 4000.67
|  | rezerwa | 12522.36 | według potrzeb | 63.82 | 12458.54
| razem |  | 58890.9 |  | 769.08 | 58121.82
4 | Bolesława Krzywoustego 2 | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej b/1, 10, 7, 8; a/2 | 8125.2 | do realizacji | 0 | 8125.2
|  | Malowanie klatek schodowych - kontynuacja robót z 2011r. zwiększono kwotę o 1000,00 zł | 5157.05 | zrealizowane | 5483.65 | -326.6
|  | Podnośnik | 1000 | według potrzeb | 0 | 1000
|  | rezerwa | 1168.09 | według potrzeb | 0 | 1168.09
| razem |  | 15450.34 |  | 5483.65 | 9966.69
5 | Bolesława Krzywoustego 3 | modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 10645 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 10645
|  | miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1000 | według potrzeb | 0 | 1000
|  | wymiana naświetla | 5000 | do realizacji | 0 | 5000
|  | rezerwa | 404.19 | według potrzeb | 0 | 404.19
| razem |  | 17049.19 |  | 0 | 17049.19
6 | Bolesława Krzywoustego 4 | wymiana rynny i rur spustowych od ulicy | 8607.56 | w trakcie realizacji | 0 | 8607.56
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej c/2; a/6; c/13; a/4; a/10; b/6; a/2 | 10425.92 | do realizacji | 0 | 10425.92
|  | rezerwa | 3199.19 | według potrzeb | 0 | 3199.19
| razem |  | 22232.67 |  | 0 | 22232.67
7 | Bolesława Krzywoustego 5 | miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1500 | według potrzeb | 0 | 1500
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 25; 12; 19; 3; 2 | 6094.9 | do realizacji | 0 | 6094.9
|  | rezerwa | 3461.4 | według potrzeb | 0 | 3461.4
| razem |  | 11056.3 |  | 0 | 11056.3
8 | Bolesława Krzywoustego 6 | wymiana i rynny i rur spustowych od ulicy | 8607.56 | w trakcie realizacji | 0 | 8607.56
|  | Wymiana drzwi wejściowych z naświetlem | 10500 | do realizacji | 0 | 10500
|  | rezerwa | 2080.38 | według potrzeb | 0 | 2080.38
| razem |  | 21187.94 |  | 0 | 21187.94
9 | Bolesława Krzywoustego 7 | Docieplenie cokołu + klinkier | 30000 | do realizacji | 0 | 30000
|  | Wymiana poliwęglanu w daszkach wejściowych | 3000 | do realizacji | 0 | 3000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej b/12 /2011/ | 1428.38 | do realizacji | 1943.51 | -515.13
|  | Roboty nieprzewidziane | 465.73 | według potrzeb | 0 | 465.73
| razem |  | 34894.11 |  | 1943.51 | 32950.6
10 | Bolesława Krzywoustego 9 | Remont zejścia do piwnicy | 6500 | do realizacji | 0 | 6500
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej (2011r.-a/3; c/12) b/3; b/7; b/13; c/5; a/4 | 9009.24 | do realizacji | 0 | 9009.24
|  | rezerwa | 1324.19 | według potrzeb | 0 | 1324.19
| razem |  | 16833.43 |  | 0 | 16833.43
11 | Bolesława Krzywoustego 11 | Remont dachu E-F /przeniesiono 2011/ | 31855.16 | w realizacji | 0 | 31855.16
|  | Remont dachu A-D /zawarta umowa/ | 61687.75 | w realizacji | 0 | 61687.75
|  | Remont piwnic kl. D /płatność 70%/ | 13003.2 | w realizacji | 0 | 13003.2
|  | rezerwa | 866.62 | według potrzeb | 0 | 866.62
| razem |  | 107412.73 |  | 0 | 107412.73
12 | Portowa 1 - 2 | Docieplenie szczytu 2 A | 32000 | do realizacji | 0 | 32000
|  | Miejscowa naprawa folii na lukarnach | 1500 | według potrzeb | 0 | 1500
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej (2011r-1 a/12) | 490.75 | do realizacji | 0 | 490.75
|  | Podnośnik | 1641.75 | według potrzeb | 0 | 1641.75
rezerwa
| razem |  | 35632.5 |  | 0 | 35632.5
13 | Strażnicza 1 | Miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1500 | według potrzeb | 0 | 1500
|  | Malowanie klatki schodowej /2011/ | 8000 | w trakcie realizacji | 2006.22 | 5993.78
|  | Ułożenie płytek klinkierowych przy wejściu wraz z przeniesieniem domofonu | 3500 | do realizacji | 0 | 3500
|  | Docieplenie fragmentu ściany nad garażami - zmniejszono kwotę | 2000 | do realizacji | 0 | 2000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej - 9 | 1798.2 | do realizacji | 0 | 1798.2
|  | rezerwa | 2467.53 | według potrzeb | 0 | 2467.53
| razem |  | 19265.73 |  | 2006.22 | 17259.51
14 | Strażnicza 2 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 8516 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 8516
|  | Miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1000 | według potrzeb | 1508.16 | -508.16
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 20, 19, 4 | 5266.8 | do realizacji | 0 | 5266.8
|  | rezerwa | 579.52 | według potrzeb | 0 | 579.52
| razem |  | 15362.32 |  | 1508.16 | 13854.16
15 | Strażnicza 3 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 8516 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 8516
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej 18 | 1798.2 | w trakcie realizacji | 0 | 1798.2
|  | Montaż lampy wysięgnikowej na szczycie budynku od strony ul. Bolesława Krzywoustego | 2000 | do realizacji | 0 | 2000
|  | rezerwa | 2273.43 | według potrzeb | 0 | 2273.43
| razem |  | 14587.63 |  | 0 | 14587.63
16 | Strażnicza 4 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 8516 | zrealizowane | 0 | 8516
|  | Miejscowa naprawa pokrycia z folii | 1000 | według potrzeb | 0 | 1000
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej: 1, 18 | 3468.6 | do realizacji | 0 | 3468.6
|  | rezerwa | 782.75 | według potrzeb | 0 | 782.75
| razem |  | 13767.35 |  | 0 | 13767.35
17 | Strażnicza 5 | Modernizacja instalacji kanalizacyjnej | 10645 | zrealizowane 2011 płatność do 06/2012 | 0 | 10645
|  | Porozumienia - wymiana stolarki okiennej: 19 | 988.2 | w trakcie realizacji | 0 | 988.2
|  | rezerwa | 1529.23 | według potrzeb | 0 | 1529.23
| razem |  | 13162.43 |  | 0 | 13162.43
18 | Kopernika 4 | wymiana pionów zw | 12000 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 12000
|  | wymiana pionów kanalizacji | 21290 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 21290
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 4D/9, 4A/5 | 2505.6 | do realizacji |  | 2505.6
|  | rezerwa | 3311.7664 | według potrzeb |  | 3311.7664
| razem |  | 39107.3664 |  | 0 | 39107.3664
19 | Kopernika 5 | wymiana pionów zw | 7200 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 7200
|  | wymiana pionów kanalizacji | 20864.2 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 20864.2
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 5A/3 | 2579.4 | do realizacji |  | 2579.4
|  | rezerwa | 4219.2948 | według potrzeb |  | 4219.2948
| razem |  | 34862.8948 |  | 0 | 34862.8948
20 | Kopernika 6 | remont balkonów | 22000 | w trakcie realizacji | 18.82 | 21981.18
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 6E/10, 6E/4, 6B/10, 6B/8, 6F/8 | 16281 | do realizacji |  | 16281
|  | rezerwa | 4708.5996 | do realizacji |  | 4708.5996
| razem |  | 42989.5996 |  | 18.82 | 42970.7796
21 | Kopernika 7 | wymiana pionów zw | 36000 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 36000
|  | wymiana pionów kanalizacji | 38322 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 38322
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 7D/8, 7A/1 | 3445.2 | do realizacji |  | 3445.2
|  | rezerwa | 2256.312 | według potrzeb |  | 2256.312
| razem |  | 80023.512 |  | 0 | 80023.512
22 | Kopernika 8 | wymiana pionów kanalizacji | 29806 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 29806
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 8A/8, 8B/8 | 4161.38 | w trakcie realizacji | 1974.38 | 2187
|  | rezerwa | 7442.69 | według potrzeb |  | 7442.69
| razem |  | 41410.07 |  | 1974.38 | 39435.69
23 | Kopernika 9 | remont balkonów | 35200 | w trakcie realizacji | 8.93 | 35191.07
|  | naprawa pokrycia nad usługami | 6000 | w trakcie realizacji | 719.33 | 5280.67
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 9A/7, 9B/6 | 3610.8 | do realizacji |  | 3610.8
|  | rezerwa | 9054.94 | według potrzeb |  | 9054.94
| razem |  | 53865.74 |  | 728.26 | 53137.48
24 | Piłsudskiego 39 | wymiana pionów kanalizacji | 5535.4 | zrealizowane 2011-platność grudzień 2012 |  | 5535.4
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 39/2, 39/12, 39/9 | 2815.2 | do realizacji |  | 2815.2
|  | rezerwa | 4081.11 | według potrzeb |  | 4081.11
| razem |  | 12431.71 |  | 0 | 8350.6
25 | Prusa 6-18 | uszczelnienie złącz płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 6/10, 16/1,12/6, 18/9 | 6359.1 | w trakcie realizacji | 2039.38 | 4319.72
|  | zagospod. terenu - ustawienie ławek | 2000 | do realizacji |  | 2000
|  | rezerwa | 92587.2218 | według potrzeb |  | 92587.2218
| razem |  | 101746.3236 |  | 2039.38 | 99706.9436
26 | Prusa 7-11 | docieplenie budynku płatność w 2012r - 80% | 225098.085 | w trakcie realizacji | 1443.19 | 223654.895
|  | zagospod. terenu - ustawienie ławek | 2000 | do realizacji |  | 2000
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 7/'9, 9/1 | 5299.2 | do realizacji |  | 5299.2
|  | rezerwa | 1500 | według potrzeb |  | 1500
| razem |  | 233897.285 |  | 1443.19 | 232454.095
27 | Sucharskiego 3 | remont balkonów | 22000 | w trakcie realizacji | 8.02 | 21991.98
|  | rezerwa | 13059.46 | według potrzeb |  | 13059.46
| razem |  | 35059.46 |  | 8.02 | 35051.44
28 | Wojska Polskiego 55 | remont balkonów | 51000 | w trakcie realizacji | 19.25 | 50980.75
|  | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | rezerwa | 7383.7598 | według potrzeb |  | 7383.7598
| razem |  | 59183.7616 |  | 19.25 | 59164.5116
29 | Wojska Polskiego 79-83 | remont pasa nadrynnowego, rynny i montaż systemu grzewczego w rynnie - od strony ulicy | 27192.84 | do realizacji |  | 27192.84
|  | podnośnik | 1000 | według potrzeb |  | 1000
|  | legalizacja ciepłomierzy | 8523.9 | do realizacji |  | 8523.9
|  | rezerwa | 3372.4383 | według potrzeb |  | 3372.4383
| razem |  | 40089.1783 |  | 0 | 40089.1783
30 | Żeromskiego 1 | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 1E/10, 1A/2, 1C/1, 1D/4, 1F/7 | 12738.6 | do realizacji |  | 12738.6
|  | rezerwa | 10227.7182 | według potrzeb |  | 10227.7182
| razem |  | 23766.32 |  | 0 | 23766.32
31 | Żeromskiego 2 | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 2A/14, 2A/1, 2A/3, 2A/9 | 6374.89 | do realizacji |  | 6374.89
|  | rezerwa | 59864.9066 | według potrzeb | 63.34 | 59801.5666
| razem |  | 67039.7984 |  | 63.34 | 66976.4584
32 | Żeromskiego 3 | miejscowa naprawa pokrycia dachu | 3000 | w trakcie realizacji | 702 | 2298
|  | uszczelnienia złączy płyt | 1600.0036 | do realizacji |  | 1600.0036
|  | remont dachu 3D,E,F | 27400 | w trakcie realizacji | 98.4 | 27301.6
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 3C/6, 3D/2, 3A/8, 3F/7 | 10103.96 | do realizacji |  | 10103.96
|  | rezerwa | 106.0364 | według potrzeb | 63.33 | 42.7064
| razem |  | 42210 |  | 863.73 | 41346.27
33 | Żeromskiego 4 | uszczelnienia złączy płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 4B/2, 4B/10, 4C/3, 4A/8 | 12505.25 | do realizacji |  | 12505.25
|  | rezerwa | 69984.4882 | według potrzeb | 67.63 | 69916.8582
| razem |  | 83289.74 |  | 67.63 | 83222.11
34 | Żeromskiego 6 | uszczelnienia styków płyt | 800.0018 | do realizacji |  | 800.0018
|  | remont balkonów | 24000 | w trakcie realizacji | 23.98 | 23976.02
|  | wymiana stolarki okiennej - porozumienia 6A/9, 6C/10, 6G/3 | 5457.7 | do realizacji |  | 5457.7
|  | rezerwa | 114435.9841 | według potrzeb |  | 114435.9841
| razem |  | 144693.6859 |  | 23.98 | 144669.7059
35 | Żeromskiego 8 | docieplenie budynku płatność w 2012r - 80% | 221353.8075 | w trakcie realizacji | 1115.75 | 220238.0575
|  | wymiana stolarki okiennej -porozumienie 8A/9 | 2649.6 | do realizacji |  | 2649.6
|  | rezerwa | 1500 | według potrzeb |  | 1500
| razem |  | 225503.4075 |  | 1115.75 | 224387.6575
36 | Dworcowa 16 | naprawa, czyszczenie poziomów kanalizacyjnych | 5000 | w trakcie realizacji |  | 5000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. B/10, A/9, B/5 | 6017.4 | do realizacji |  | 6017.4
|  | roboty nieprzewidziane | 1064.66 | według potrzeb |  | 1064.66
| razem |  | 12082.06 |  | 0 | 12082.06
37 | Grodzka 8 | założenie kolców na ptaki na dachu | 15000 | do realizacji |  | 15000
|  | wykonanie posadzki w wózkowni | 2000 | do realizacji |  | 2000
|  | podnośnik | 2000 | według potrzeb |  | 2000
|  | roboty nieprzewidziane | 10143.22 | według potrzeb | 741 | 9402.22
| razem |  | 29143.22 |  | 741 | 28402.22
38 | Kwiatowa 3 | ogrodzenie ogródków | 6000 | do realizacji |  | 6000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/3, E/3, D/3 | 5481 | do realizacji |  | 5481
|  | środki gromadzone na remont kominów i inne nieprzewidziane | 22087.72 | według potrzeb |  | 22087.72
| razem |  | 33568.72 |  | 0 | 33568.72
39 | Łokietka 5 | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. C/3, C/11, B/11 | 4026.6 | do realizacji |  | 4026.6
|  | środki gromadzone na wymiane rynien i rur spustowych i roboty nieprzewidziane | 34260.9076 | według potrzeb |  | 34260.9076
|  | remont drzwiczek w szachtach instalacyjnych | 2916 | zrealizowane | 2916 | 0
| razem |  | 41203.5076 |  | 2916 | 38287.5076
40 | Pocztowa 4 | usunięcie glonów z elewacji | 11250 | w trakcie realizacji |  | 11250
|  | remont kominów | 9200 | w trakcie realizacji |  | 9200
|  | roboty nieprzewidziane | 16453.91 | według potrzeb |  | 16453.91
| razem |  | 36903.91 |  | 0 | 36903.91
41 | Pocztowa 6 | malowanie klatek schodowych | 6000 | do realizacji |  | 6000
|  | wymiana wyłazu dachowego | 1000 | do realizacji |  | 1000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/8, B/2, A/4, A/10 | 6903 | do realizacji |  | 6903
|  | roboty nieprzewidziane | 3963.31 | według potrzeb |  | 3963.31
| razem |  | 11866.31 |  | 0 | 11866.31
42 | Pocztowa 8 | remont pokrycia dachowego | 17200 | w trakcie realizacji |  | 17200
|  | rezerwa (roboty nieprzewidziane) | 2018.56 | według potrzeb |  | 2018.56
| razem |  | 19218.56 |  | 0 | 19218.56
43 | Reja 1 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | Wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/10, B/14, D/14, C/11, B/13, C/13, D/11 | 12025.8 | do realizacji |  | 12025.8
|  | roboty nieprzewidziane + zastępcze usunięcie ubytków elewacji | 4297.57 | według potrzeb |  | 4297.57
| razem |  | 20323.37 |  | 0 | 20323.37
44 | Reja 2 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | Wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. A/14, A/19, A/11 | 3724.2 | do realizacji |  | 3724.2
|  | roboty nieprzewidziane (na zagosp. terenu) | 5609.52 | według potrzeb |  | 5609.52
| razem |  | 13333.72 |  | 0 | 13333.72
45 | Słowackiego 1 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont dachu | 16835.21 | według potrzeb |  | 16835.21
| razem |  | 20835.21 |  | 0 | 20835.21
46 | Słowackiego 3 | dokumentacja zagospodarowania terenu | 4000 | do realizacji |  | 4000
|  | roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont dachu | 16014.52 | według potrzeb |  | 16014.52
| razem |  | 20014.52 |  | 0 | 20014.52
47 | Sienkiewicza 6 | miejscowa naprawa dachu | 5000 | według potrzeb |  | 5000
|  | remont balkonów | 32457 | w trakcie realizacji | 18.4 | 32438.6
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 6/11, 6/25, 6/19, 6/21, 6/60, 6/37 | 12627.68 | do realizacji |  | 12627.68
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 9000 | w trakcie realizacji |  | 9000
|  | wymiana drzwi na hoolu X piętro | 1822 | zrealizowane |  | 1822
|  | roboty nieprzewidziane (środki gromadzona na wykonanie instalacji p.poż i hydrantowej) | 26634.56 | według potrzeb |  | 26634.56
| razem |  | 87541.24 |  | 18.4 | 87522.84
48 | Szewska 3 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd, docieplenie i odbój) | 8000 | do realizacji |  | 8000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. -3/12, 3/20, 3/52, 3/60, 3/6 | 12603.56 | do realizacji | 2206.76 | 10396.8
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | roboty nieprzewidziane | 23151.08 | według potrzeb | 333.11 | 22817.97
| razem |  | 59754.64 |  | 2539.87 | 57214.77
49 | Szewska 4 | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 3000 | do realizacji |  | 3000
|  | montaż czujników ruchu w korytarzach przy mieszkaniach | 5508 | zrealizowane |  | 5508
|  | roboty nieprzewidziane | 649.92 | według potrzeb |  | 649.92
|  | wymiana tablic sterowych (zalecenie UDT) | 55000 | w trakcie realizacji |  | 55000
| razem |  | 64157.92 | 0 | 0 | 64157.92
50 | Szewska 6 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd, docieplenie i odbój) | 8000 | do realizacji |  | 8000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. 6/29, 6/2 | 4888.8 | do realizacji | 2206.76 | 2682.04
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | roboty nieprzewidziane | 30028.22 | według potrzeb | 550.49 | 29477.73
|  | naprawa okleiny na suficie kabin (zalecenie UDT) | 1100 | w trakcie realizacji |  | 1100
| razem |  | 60017.02 |  | 2757.25 | 57259.77
51 | Szewska 8 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd) | 8000 | do realizacji |  | 8000
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - 8/50, 8/32, 8/38, 8/45, 8/34, 8/6, 8/18, 8/46 | 19659.6 | do realizacji |  | 19659.6
|  | docieplenie ściany zsypu na najniższej kondygnacji 8/6 | 3240 | w trakcie realizacji |  | 3240
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja + wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | roboty nieprzewidziane | 11011.41 | według potrzeb | 275.2 | 10736.21
| razem |  | 57911.01 |  | 275.2 | 57635.81
52 | Szewska 10 | Remont altanek śmietnikowych (posadzka, drzwi, dojazd, docieplenie i odbój) | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | opracowanie projektowe dla wewnętrznych instalacji wodnych p.poż i instalacji hydroforowych | 10500 | w trakcie realizacji |  | 10500
|  | przebudowa przystosowanie kiosku dla osób niepełnosprawnych dokumentacja +wykonanie | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | roboty nieprzewidziane | 519.52 | do realizacji | 2770.68 | -2251.16
|  | wymiana zespołu ślimaka-ślimacznicy (zalecenie UDT) | 28000 | w trakcie realizacji |  | 28000
| razem |  | 49019.52 |  | 2770.68 | 46248.84
53 | Złotników 3 | wymiana pionów kanalizacji w mieszkaniach | 8516 | w trakcie realizacji |  | 8516
|  | wymiana pionów zw w mieszkaniach | 16000 | w trakcie realizacji |  | 16000
|  | wykonanie nasady kominowej w mieszkaniu A/10 | 450 | w trakcie realizacji |  | 450
|  | roboty nieprzewidziane | 10491.03 | według potrzeb |  | 10491.03
| razem |  | 35457.03 |  | 0 | 35457.03
54 | Złotników 5 | malowanie klatek - uczniowie | 4500 | do realizacji |  | 4500
|  | roboty nieprzewidziane i środki zbierane na remont wejść | 15884.11 | według potrzeb |  | 15884.11
| razem |  | 20384.11 |  | 0 | 20384.11
55 | Złotników 7 | malowanie klatek - uczniowie | 4500 | do realizacji |  | 4500
|  | docieplenie stropów piwnic | 23400 | w trakcie realizacji |  | 23400
|  | wymiana st.okiennej w mieszkaniach - porozum. - A/1, A/6, A/4 | 6130.8 | do realizacji |  | 6130.8
|  | roboty nieprzewidziane i zbierane na remont piwnic wraz i instalacją elektryczną | 25742.35 | według potrzeb |  | 25742.35
| razem |  | 59773.15 | 0 | 0 | 59773.15
56 | Chrobrego 3 | Remont dwóch lukarn od strony wejść-(1 lukarna z 2011) | 27304.43 | zrealizowano- płatność maj |  | 27304.43
|  | Porozumienia na stolarkę okienną - b/7 | 1762.2 | do realizacji |  | 1762.2
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na kontynuację remontu lukarn | 3233.17 | według potrzeb |  | 3233.17
| razem |  | 32299.8 |  | 0 | 32299.8
57 | Chrobrego5 | Wykonanie poręczy przy wejściach | 500 | do realizacji |  | 500
|  | Roboty nieprzewidziane - śr.gromadzone na remont lukarn - od strony bud. Nr 3 | 12964.39 | według potrzeb |  | 12964.39
| razem |  | 13464.39 |  | 0 | 13464.39
58 | Chrobrego 7 | Remont wejść do budynków | 19500 | do realizacji |  | 19500
|  | Porozumienia na stolarkę okienną - c/10 | 1317.6 | do realizacji |  | 1317.6
|  | Roboty nieprzewidziane - śr.gromadzone na remont chodnika | 9851.51 | do realizacji |  | 9851.51
| razem |  | 30669.11 |  | 0 | 30669.11
59 | Chrobrego 9 | Remont instalacji kanalizacyjnej | 11496.6 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 11496.6
|  | Porozumienia na stolarkę okienną - 11 | 988.2 | do realizacji |  | 988.2
|  | Remont wejść do budynku | 6500 | do realizacji |  | 6500
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont chodnika | 5054.81 | według potrzeb |  | 5054.81
| razem |  | 24039.61 |  | 0 | 24039.61
60 | Chrobrego 11 | wykonanie odkrywki przestrzeni stopodachu | 189 | zrealizowano- płatność kwiecień |  | 189
|  | docieplenie przestrzeni stropodachu | 8591.73 | brak konieczności wykonania |  | 8591.73
| razem |  | 8780.73 |  | 0 | 8780.73
61 | Chrobrego 13 | Remont inst.kanalizacyjnej | 11496.6 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 11496.6
|  | wykonanie odkrywki przestrzeni stopodachu | 189 | zrealizowano- płatność kwiecień |  | 189
|  | docieplenie przestrzeni stropodachu | 8311 | brak konieczności wykonania |  | 8311
|  | Remont wejść do budynku (z 2011) | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 303.88 | według potrzeb |  | 303.88
| razem |  | 25300.48 |  | 0 | 25300.48
62 | Chrobrego 15 | Remont kominów | 10000 | do realizacji |  | 10000
|  | Wymiana centralki domofonowej | 900 | w trakcie realizacji |  | 900
|  | Remont wejścia do budynku (z 2011) | 6500 | do realizacji |  | 6500
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont nadbudówki i miejscową naprawę pokrycia | 1617.776 | według potrzeb | 880.09 | 737.686
| razem |  | 19017.776 |  | 880.09 | 10900
63 | Klasztorna 1 | Porozumienia na stolarkę okienną - 16 | 988.2 | do realizacji |  | 988.2
|  | Remont kominów - podwyższenie wraz z dociepleniem podwyższonej części | 7500 | do realizacji |  | 7500
|  | Remont wejścia do budynku (z 2011) | 6000 | do realizacji |  | 6000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 93.86 | według potrzeb |  | 93.86
| razem |  | 14582.06 |  | 0 | 14582.06
64 | Klasztorna 3 | Remont chodnika przed wejściem | 10000 | w trakcie realizacji |  | 10000
|  | Remont chodnika dojście do osłony śmietnikowej | 4000 | w trakcie realizacji |  | 4000
|  | Remont wejścia do budynku (z 2011) | 6500 | do realizacji |  | 6500
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont wejścia do budynku - okładzina z klinkieru wymiana kasety domofonowej | 1068.73 | według potrzeb |  | 1068.73
| razem |  | 21568.73 |  | 0 | 21568.73
65 | Kwiatowa 1 | Dokumentacja na wym.inst.p.poż. | 9000 | w trakcie realizacji |  | 9000
|  | Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - a/10, a/5, a/25, b/17 | 7958.6 | do realizacji |  | 7958.6
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na modernizację inst.p.poż. | 23341.81 | według potrzeb |  | 23341.81
| razem |  | 40300.41 |  | 0 | 40300.41
66 | Limanowskiego 28 | Modernizacja inst.kanalizacyjnej | 19161 | zrealizowane 2011-platność czerwiec 2012 |  | 19161
|  | Remont tablicy administracyjnej (z 2011) | 800.0018 | zrealizowano - płatności maj |  | 800.0018
|  | remont pokrycia dachowego | 17000 | zrealizowano - płatność kwiecień |  | 17000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na modernizację inst.p.poż. | 6647.55 | według potrzeb |  | 6647.55
| razem |  | 43608.5518 |  | 0 | 43608.5518
67 | Piłsudskiego 13 | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remont dachu | 36732 | według potrzeb |  | 36732
| razem |  | 36732 |  | 0 | 36732
68 | Piłsudskiego 89 | Naprawa komina | 1188 | zrealizowano -płatność kwiecień |  | 1188
|  | Środki gromadzone na wymianę kotła gazowego wraz zasobnikiem | 22517.51 | według potrzeb |  | 22517.51
| razem |  | 23705.51 |  | 0 | 23705.51
69 | Piłsudskiego 92 A/ Środkowa 1-3 | Wykonanie reperów i plomb celem monitoringu osiadania kiosków wejściowych | 500 | do realizacji |  | 500
|  | Naprawa podejścia kanalizacyjnego pod rurę spustową deszczową przy kiosku wejściowym Środkowa 1 | 3000 | do realizacji |  | 3000
|  | Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - Piłs.92A/13, Środkowa 3/3, Środkowa 1/11 | 4795.2 | do realizacji |  | 4795.2
|  | Wykonanie izolacji poziomej w lokalach (część z 2011) | 73591.47 | do realizacji |  | 73591.47
|  | Roboty nieprzewidziane -środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 2200.38 | według potrzeb |  | 2200.38
| razem |  | 84087.05 |  | 0 | 84087.05
70 | Słowackiego 17 | Porozumienia na wymianę stolarki okiennej - a/2, b/1, b/7, a/8 | 8438.4 | do realizacji |  | 8438.4
|  | Malowanie klatki schodowej | 5000 | do realizacji |  | 5000
|  | Wykonanie zabezpieczeń przeciw ptakom | 864 | zrealizowano - płatność kwiecień |  | 864
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na remonty w latach kolejnych | 8369.25 | według potrzeb | 4513.47 | 3855.78
| razem |  | 22671.65 |  | 4513.47 | 18158.18
71 | Struga 9-11 | Docieplenie budynku wraz kosztem inspektora nadzoru | 790419.16 | w trakcie realizacji | 1662.54 | 788756.62
|  | Remont tablicy administracyjnej | 16740 | zrealizowano - płatność maj |  | 16740
|  | Roboty nieprzewidziane - zabepieczenie styków płyt przed ptakami | 3000 | zrealizowano |  | 3000
|  | Dokumentacja na piony p.poż | 11000 | w trakcie realizacji |  | 11000
|  | Miejscowa naprawa loggii w trakcie wykonywania robót dociepleniowych | 40000 | w trakcie realizacji |  | 40000
| razem |  | 861159.16 |  | 1662.54 | 859496.62
72 | Wita Stwosza 2 | Remont chodnika | 12000 | w trakcie realizacji |  | 12000
|  | Roboty nieprzewidziane - środki gromadzone na malowanie klatki schodowej | 3045.57 | w trakcie realizacji |  | 3045.57
| razem |  | 15045.57 |  |  | 15045.57
ogółem: |  |  | 3940302.5685 | 0 | 36380.17 | 3892603.6025
Note on F107: ...: ogłoszenie balkony
Note on F120: ...: ogloszenia balkony
Note on F121: ...: lokale 245,13
Note on F130: ...: 8/9,
Note on F134: SM w Stargardzie: uszczelnienie łączeń płyt przed dociepleniem-33,37 budki leg.-523,24 eksp. Orn. -599,84, usł. Alpinistyczne 286,74
Note on F139: ...: ogloszenie balkony
Note on F144: ...: ogloszenie balkony
Note on F163: ...: Ogloszenie-98,4
Note on F165: SM w Stargardzie: termozawory w mieszkaniu
Note on F172: ...: ogloszenia
Note on F176: ...: budki lęgowe-519,83 eksp.orn. -595,92
Note on F187: j: stolarka okienna
Note on C195: ...: umowa nr 69/OSM/2011 (płatne w 2012r.)
Note on F284: ...: ogłoszenie balkony
Note on F296: ...: ogloszenia balkony
Note on F308: ...: 8/9,
Note on F312: SM w Stargardzie: uszczelnienie łączeń płyt przed dociepleniem-33,37 budki leg.-523,24 eksp. Orn. -599,84, usł. Alpinistyczne 286,74
Note on F321: ...: ogloszenie balkony
Note on F325: ...: ogloszenie balkony
Note on F350: ...: Ogloszenie-98,4
Note on F351: SM w Stargardzie: termozawory w mieszkaniu
Note on F360: ...: ogloszenia

## plan 2023
PLAN REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA 2023r.
Lp. | Adres nieruchomości | Planowane remonty
1 | Kopernika 4 | remont posadzki w klatce E oraz wykonanie nowych ścianek w piwnicach lokatorskich
rozbiórka piaskownicy oraz wykonanie nowej
razem
2 | Kopernika 5 | rozbiórka piaskownicy oraz wykonanie nowej
stojak na rowery
razem
3 | Kopernika 6 | rozbiórka piaskownicy oraz wykonanie nowej
opracowanie projektu na ponowne docieplenie budynku (plan 2022)
razem
4 | Kopernika 7 | modernizacja pionu co
wymiana rozdzielaczy c.o. w rozdzielniach
rozbiórka piaskownicy oraz wykonanie nowej
razem
5 | Kopernika 8 | wymiana domofonowych tablic przyzywowych wraz z unifonami kl. B, E, F
utwardzenie terenu pod pojemniki na selektywne odpady wraz z ogrodzeniem
razem
6 | Kopernika 9 | wymiana 2 szt. wpustów dachowych nad sklepem elektrycznym
opracowanie projektu na ponowne docieplenie budynku
utwardzenie terenu pod pojemniki na selektywne odpady wraz z ogrodzeniem
razem
7 | Piłsudskiego 39 | wymiana poziomu kanalizacyjnego w piwnicy wraz z wykonaniem m-scowej izolacji
utwardzenie terenu pod pojemniki na selektywne odpady wraz z ogrodzeniem
razem
8 | Prusa 6-18 | wymiana wodomierzy (plan 2022 - uzupełnienia)
razem
9 | Prusa 7-11 | izolacja ściany szczytowej
razem
10 | Sucharskiego 3 | wymiana wodomierzy
razem
11 | Wojska Polskiego 55 | wymiana termozaworów
remont inst. wentylacyjnej
razem
12 | Wojska Polskiego 79-83 | legalizacja ciepłomierzy w mieszkaniach
malowanie klatek schodowych
razem
13 | Żeromskiego 1 | remont inst. wentylacyjnej
razem
14 | Żeromskiego 2 | adaptacja pomieszczeń na węzeł c.o. (dodano)
wykonanie utwardzenia pod pojemniki wraz z ogrodzeniem
razem
15 | Żeromskiego 3
razem
16 | Żeromskiego 4 | adaptacja pomieszczeń na węzeł c.o. (dodano)
wymiana drzwi wejściowych
wykonanie utwardzenia pod pojemniki wraz z ogrodzeniem
razem
17 | Żeromskiego 6 | adaptacja pomieszczeń na węzeł c.o. (dodano)
remont chodnika przed wejściem do budynku
wykonanie utwardzenia pod pojemniki wraz z ogrodzeniem
razem
18 | Żeromskiego 8 | adaptacja pomieszczeń na węzeł c.o. (dodano)
montaż lampy solarnej - oświetlenie drogi do altany
malowanie klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku
razem
19 | Kazimierza Wielkiego 7 | docieplenie stropów piwnic
wymiana termozaworów
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz okienek piwnicznych
wymiana domofonowych tablic przyzywowych wraz z unifonami B-C
razem
20 | Kazimierza Wielkiego 11 | wymiana okienek piwnicznych+lokale uż.najem
razem
21 | Kazimierza Wielkiego 15
razem
22 | Bolesława Krzywoustego 2
razem
23 | Bolesława Krzywoustego 3 | docieplenie stropów piwnic
razem
24 | Bolesława Krzywoustego 4
razem
25 | Bolesława Krzywoustego 5 | docieplenie stropów piwnic
izolacja ściany szczytowej
razem
26 | Bolesława Krzywoustego 6
razem
27 | Bolesława Krzywoustego 7 | czyszczenie daszków wejściowych poliwęglanowych
razem
28 | Bolesława Krzywoustego 9 | wymiana termozaworów
czyszczenie daszków wejściowych poliwęglanowych
razem
29 | Bolesława Krzywoustego 11 | remont loggii
wymiana termozaworów
malowanie klatek schodowych
likwidacja budowli ochronnej (schron)
czyszczenie daszków wejściowych poliwęglanowych
razem
30 | Portowa 1-2
razem
31 | Strażnicza 1 | wymiana fragmentu instalacji deszczowej
razem
32 | Strażnicza 2
razem
33 | Strażnicza 3 | docieplenie stropów piwnic
razem
34 | Strażnicza 4
razem
35 | Strażnicza 5
razem
36 | Grodzka 8
razem
37 | Dworcowa 16 | czyszczenie daszków wejściowych poliwęglanowych
projekt organizacji ruchu
razem
38 | Łokietka 5 | wymiana termozaworów
wymiana okienek piwnicznych i okien na klatce schodowej
razem
39 | Kwiatowa 3
razem
40 | Pocztowa 4
razem
41 | Pocztowa 6 | wymiana domofonu (z 2022)
badanie termowizyjne mieszkania nr 12
razem
42 | Pocztowa 8 | wymiana instalacji gazowej
wymiana domofonu (z 2022)
razem
43 | Reja 1
razem
44 | Reja 2 | projekt organizacji ruchu
razem
45 | Słowackiego 1 | projekt organizacji ruchu
razem
46 | Słowackiego 3 | przeprowadzenie badania termowizyjnego
projekt organizacji ruchu
razem
47 | Sienkiewicza 6 | wymiana domofonu
razem
48 | Szewska 3 | czyszczenie instalacji kanalizacyjnej
montaż lamp LED na biegu schodowym
wymiana domofonowych tablic przyzywowych wraz z unifonami B-C
wymiana dźwigu
remont murka oporowego wraz z remontem zjazdu do garaży
razem
49 | Szewska 4 | czyszczenie instalacji kanalizacyjnej
wymiana dźwigu (plan 2022)
remont zsypów
razem
50 | Szewska 6 | czyszczenie instalacji kanalizacyjnej
wymiana drzwi wejściowych
wymiana oświetlenia w piwnicy
montaż lampy zewnętrznej
razem
51 | Szewska 8 | czyszczenie instalacji kanalizacyjnej
razem
52 | Szewska 10 | remont ścian nadbudówki
czyszczenie instalacji kanalizacyjnej
wymiana okna na VII piętrze
razem
53 | Złotników 3 | wymiana wodomierzy
wymiana drzwi wejściowych
wymiana okienek piwnicznych
razem
54 | Złotników 5 | wymiana okienek piwnicznych
izolacja ściany fundamentowej (przy wejściu do lok.użytkowego)
razem
55 | Złotnikow 7 | wymiana okienek piwnicznych
wymiana drzwi wejściowych
wymiana obróbki blacharskiej loggi
razem
56 | Chrobrego 3
razem
57 | Chrobrego 5 | wymiana pionu kanalizajnego w kl.D
wymiana domofonowych tablic przyzywowych wraz z unifonami
razem
58 | Chrobrego 7 | naprawa daszku wejściowego w klatce B
wymiana domofonowych tablic przyzywowych wraz z unifonami kl. B, C, D
razem
59 | Chrobrego 9 | remont altany śmietnikowej
razem
60 | Chrobrego 11 | remont altany śmietnikowej
razem
61 | Chrobrego 13 | remont altany śmietnikowej
razem
62 | Chrobrego 15
razem
63 | Klasztorna 1 | wymiana drzwi wejściowych
razem
64 | Klasztorna 3 | mycie elewacji północnej z gruntowaniem preparatem grzybobójczym
razem
65 | Kwiatowa 1 | remont pokrycia dachu
razem
66 | Limanowskiego 28 | usunięcie miroorganizmów wraz ze zmianą kolorystyki elewacji, wymiana zadaszeń nad drzwiami wejściowymi - 4 szt. oraz wymianą rur spustowych ok.64 mb
opracowanie projektu zmiany kolorystyki i docieplenia cokołu
razem
67 | Piłsudskiego 13
razem
68 | Piłsudskiego 89 | wymiana domofonowych tablic przyzywowych wraz z unifonami
razem
69 | Piłsudskiego 92 a Środkowa 1, 3
razem
70 | Słowackiego 17 | wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych klatka B
razem
71 | Struga 9-11
razem
72 | Wita Stwosza 2 | remont nadbudówki
wymiana termozaworów
mycie elewacji północnej z gruntowaniem preparatem grzybobójczym
remont altany śmietnikowej
razem
RAZEM
| w tym rezerwa | wymiana ławek i montaż stojaków rowerowych

## REALIZ REMONTÓW ZA 2019 (hidden)
REALIZACJA PLANU PLANU REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA 30.09.2019R.
Lp. | Adres nieruchomości | Planowane remonty | Planowana wartość robót | Koszt robót remontowych | Różnica | Uwagi
1 | Kopernika 4 | remont daszków kiosku (bez kl. a) z 2018r. | 5159.5565 | 5219.6208 | -60.0643 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 5250 | 4699.3 | 550.7 | zrealizowano
|  | wymiana domofonu wraz z unifonami | 1836 | 1836 | 0 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 157.33 | -157.33 | zrealizowano
|  | wykonanie projektu na wymianę instalacji gazowej | 6672.75 | 6672.75 | 0 | w trakcie realizacji 50%
| razem |  | 18917.7465 | 18585.0008 | 332.7457
2 | Kopernika 5 | remont daszków kiosku z 2018r. | 6449.9456 | 6524.9908 | -75.0452 | zrealizowano
|  | remont chodnika | 119500 | 75905.82 | 43594.18 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 6800 | 4699.66 | 2100.34 | zrealizowano
|  | wykonanie projektu na wymianę instalacji gazowej | 6672.75 | 6672.75 | 0 | w trakcie realizacji 50%
| razem |  | 139423.7456 | 93803.2208 | 45620.5248
3 | Kopernika 6 | remont daszków kiosku z 2018r. | 7740.324 | 7834.2362 | -93.9122 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 6300 | 5639.98 | 660.02 | zrealizowano
|  | wykonanie projektu na wymianę instalacji gazowej | 6672.75 | 6672.75 | 0 | w trakcie realizacji 50%
|  | termozawory |  | 122.21 | -122.21 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji na zagospodarowanie placu między budynkami Kopernika 6,7 i 8 | 5000 |  | 5000 | odstąpiono od prac
| razem |  | 25712.754 | 20269.1762 | 5443.5778
4 | Kopernika 7 | remont daszków kiosku z 2018r. | 11600.4913 | 11737.7716 | -137.2803 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 9450 | 8458.73 | 991.27 | zrealizowano
|  | wykonanie projektu na wymianę instalacji gazowej | 6672.75 | 6672.75 | 0 | w trakcie realizacji 50%
|  | termozawory |  | 515.53 | -515.53 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji na zagospodarowanie placu między budynkami Kopernika 6,7 i 8 | 5000 |  | 5000 | odstąpiono od prac
| razem |  | 32722.7513 | 27384.7816 | 5337.9697
5 | Kopernika 8 | remont daszków kiosku z 2018r. | 9029.7131 | 10144.2162 | -1114.5031 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji na zagospodarowanie placu między budynkami Kopernika 6,7 i 8 | 5000 |  | 5000 | odstąpiono od prac
|  | wykonanie projektu na wymianę instalacji gazowej | 6672.75 | 6672.75 | 0 | w trakcie realizacji 50%
| razem |  | 20702.7531 | 16816.9662 | 3885.7869
6 | Kopernika 9 | wymiana oświetlenia na LED | 5250 | 3755.03 | 1494.97 | zrealizowano
|  | wykonanie projektu na wymianę instalacji gazowej | 4766.25 | 4766.25 | 0 | w trakcie realizacji 50%
|  | remont wjazdu i parkingu | 77000 | 83145.71 | -6145.71 | w trakcie realizacji 10%
| razem |  | 87016.25 | 91666.99 | -4650.74
7 | Piłsudskiego 39 | remont wjazdu | 7150 | 7713.87 | -563.87 | w trakcie realizacji 10%
| razem |  | 7150 | 7713.87 | -563.87
8 | Prusa 6-18 | wymiana oświetlenia na LED | 7850 | 8050.68 | -200.68 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 299.25 | -299.25 | zrealizowano
| razem |  | 7850 | 8349.93 | -499.93
9 | Prusa 7-11 | wymiana oświetlenia na LED | 2700 | 3093.06 | -393.06 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 406.72 | -406.72 | zrealizowano
| razem |  | 2700 | 3499.78 | -799.78
10 | Sucharskiego 3 | częściowy remont dachu nad mieszkaniem b/9 od strony wejścia do budynku | 40000 | 38217.2739 | 1782.7261 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 3150 | 2146.98 | 1003.02 | zrealizowano
| razem |  | 43150 | 40364.2539 | 2785.7461
11 | Wojska Polskiego 55 | opracowanie projektu na zasilanie do nowych węzłów cieplnych |  | 2952 | -2952 | zrealizowano
|  | adaptacja pomieszczeń do celów węzłów cieplnych |  | 24164.39 | -24164.39 | w trakcie realizacji 95%
| razem |  | 0 | 27116.39 | -27116.39
12 | Wojska Polskiego 79-83 | wymiana oświetlenia na LED | 4200 | 3219.9 | 980.1 | zrealizowano
| razem |  | 4200 | 3219.9 | 980.1
13 | Żeromskiego 1 | wymiana oświetlenia na LED | 5400 | 5640.18 | -240.18 | zrealizowano
|  | opracowanie projektu na zasilanie do nowych węzłów cieplnych |  | 2952 | -2952 | zrealizowano
|  | adaptacja pomieszczeń do celów węzłów cieplnych |  | 22839.6 | -22839.6 | w trakcie realizacji 95%
| razem |  | 5400 | 31431.78 | -26031.78
14 | Żeromskiego 2 | wymiana oświetlenia na LED | 1800 | 2013.81 | -213.81 | zrealizowano
|  | malowanie klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku | 6000 | 150 | 5850 | w trakcie realizacji 25%
|  | wymiana domofonu wraz z unifonami |  | 4050 | -4050 | zrealizowano
| razem |  | 7800 | 6213.81 | 1586.19
15 | Żeromskiego 3 | wymiana oświetlenia na LED | 5400 | 5640.18 | -240.18 | zrealizowano
|  | opracowanie projektu na zasilanie do nowych węzłów cieplnych |  | 2952 | -2952 | zrealizowano
|  | adaptacja pomieszczeń do celów węzłów cieplnych |  | 23815.48 | -23815.48 | w trakcie realizacji 95%
| razem |  | 5400 | 32407.66 | -27007.66
16 | Żeromskiego 4 | wymiana oświetlenia na LED | 5800 | 3324.99 | 2475.01 | zrealizowano
|  | malowanie klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku | 9000 | 9000 | 0 | do realizacji
|  | opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem rozbudowy placu zabaw | 7154 | 7154 | 0 | w trakcie realizacji 45%
| razem |  | 21954 | 19478.99 | 2475.01
17 | Żeromskiego 6 | wymiana oświetlenia na LED | 6300 | 6580.24 | -280.24 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 122.29 | -122.29 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem rozbudowy placu zabaw | 11777 | 11770 | 7 | w trakcie realizacji 45%
| razem |  | 18077 | 18472.53 | -395.53
18 | Żeromskiego 8 | wymiana oświetlenia na LED | 2700 | 3220.5 | -520.5 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem rozbudowy placu zabaw | 6070 | 6070 | 0 | w trakcie realizacji 45%
| razem |  | 8770 | 9290.5 | -520.5
19 | Kazimierza Wielkiego 7 | wymiana centralki domofonu Kl. A wraz z unifonami | 2776 | 2775.6 | 0.4 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 122.21 | -122.21 | zrealizowano
| razem |  | 2776 | 2897.81 | -121.81
20 | Kazimierza Wielkiego 11 | wymiana naświetli na okna PCV | 36000 | 27547.7158 | 8452.2842 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 85 | -85 | zrealizowano
|  | wymiana istniejącego ogrodzenia na placu zabaw na stalowe | 7650 | 7400.5475 | 249.4525 | zrealizowano
| razem |  | 43649.77 | 35033.2633 | 8616.5067
21 | Kazimierza Wielkiego 15 | wymiana istniejącego ogrodzenia na placu zabaw na stalowe | 4560 | 4407.4525 | 152.5475 | zrealizowano
|  | montaż balustrad przy kl. D |  | 1282 | -1282 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 170 | -170 | zrealizowano
| razem |  | 4560.23 | 5859.4525 | -1299.2225
22 | Bolesława Krzywoustego 2 | Wymiana rynny i rur spustowych wraz z dociepleniem gzymsu od strony ulicy | 29870.19 | 29811.9804 | 58.2096 | zrealizowano
|  | wykonanie utwardzenia pod pojemniki na odpady selektywne | 2500 | 2633.34 | -133.34 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 3150 | 2819.88 | 330.12 | zrealizowano
| razem |  | 35520 | 35265.2004 | 254.7996
23 | Bolesława Krzywoustego 3 | wymiana oświetlenia na LED | 1800 | 1606.25 | 193.75 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji projektowej na wydzielenie wiatrołapu | 700.46 | 700 | 0.46 | w trakcie realizacji 90%
| razem |  | 2500 | 2306.25 | 193.75
24 | Bolesława Krzywoustego 4 | wykonanie utwardzenia pod pojemniki na odpady selektywne | 2500 | 2661.6125 | -161.6125 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 3850 | 3825.76 | 24.24 | zrealizowano
| razem |  | 6350 | 6487.3725 | -137.3725
25 | Bolesława Krzywoustego 5 | wymiana oświetlenia na LED | 1800 | 1607.25 | 192.75 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji projektowej na wydzielenie wiatrołapu | 700 | 700 | 0 | w trakcie realizacji 90%
| razem |  | 2500 | 2307.25 | 192.75
26 | Bolesława Krzywoustego 6 | wymiana oświetlenia na LED | 3150 | 2755.05 | 394.95 | zrealizowano
| razem |  | 3150 | 2755.05 | 394.95
27 | Bolesława Krzywoustego 7 | termozawory |  | 406.71 | -406.71 | zrealizowano
| razem |  | 0 | 406.71 | -406.71
28 | Bolesława Krzywoustego 9
| razem |  | 0 | 0 | 0
29 | Bolesława Krzywoustego 11 | wymiana rury spustowej na PCV kl. F przy wejściu do budynku | 4000 | 2838.57 | 1161.43 | zrealizowano
|  | docieplenie i remont cokołu wraz z wymiana okienek piwnicznych | 95000 | 84542.9927 | 10457.0073 | w trakcie realizacji 95%
|  | wymiana poziomu kanalizacji i remont schodów w piwnicy kl. E |  | 36929.1543 | -36929.1543 | w trakcie realizacji 95%
|  | inspekcja kamerą TV poziomów kanalizacyjnych w kl. C |  | 700 | -700 | w trakcie realizacji 95%
|  | opracowanie opinii technicznej na rozebranie komina w pralni |  | 615 | -615 | w trakcie realizacji 95%
| razem |  | 99000.18 | 125625.717 | -26625.717
30 | Portowa 1-2 | remont dachu - Etap II budynek nr 2 | 405000 | 486927.2567 | -81927.2567 | w trakcie realizacji 95%
|  | wymiana oświetlenia na LED | 10600 | 8269.37 | 2330.63 | zrealizowano
| razem |  | 415600 | 495196.6267 | -79596.6267
31 | Strażnicza 1 | wymiana oświetlenia na LED | 2500 | 1992.75 | 507.25 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji projektowej na wydzielenie wiatrołapu | 710 | 710 | 0 | w trakcie realizacji 90%
| razem |  | 3210 | 2702.75 | 507.25
32 | Strażnicza 2 | remont daszka nad garażami | 3420 | 3382.17 | 37.83 | zrealizowano
|  | docieplenie i obłożenie klinkierem wejścia do budynku | 6000 | 2026.5369 | 3973.4631 | w trakcie realizacji 95%
|  | wymiana oświetlenia na LED | 1800 | 1488.45 | 311.55 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji projektowej na wydzielenie wiatrołapu | 710 | 710 | 0 | w trakcie realizacji 90%
| razem |  | 11930 | 7607.1569 | 4322.8431
33 | Strażnicza 3 | wymiana oświetlenia na LED | 2500 | 1992.75 | 507.25 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji projektowej na wydzielenie wiatrołapu | 710 | 710 | 0 | w trakcie realizacji 90%
| razem |  | 3210 | 2702.75 | 507.25
34 | Strażnicza 4 | wymiana oświetlenia na LED | 1800 | 1488.45 | 311.55 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji projektowej na wydzielenie wiatrołapu | 710 | 710 | 0 | w trakcie realizacji 90%
|  | inspekcja kamerą TV poziomów kanalizacyjnych (od pralni do suszarni) |  | 700 | -700 | w trakcie realizacji 95%
| razem |  | 2510 | 2898.45 | -388.45
35 | Strażnicza 5 | wymiana oświetlenia na LED | 1800 | 1488.48 | 311.52 | zrealizowano
|  | opracowanie koncepcji projektowej na wydzielenie wiatrołapu | 740 | 740 | 0 | w trakcie realizacji 90%
| razem |  | 2540 | 2228.48 | 311.52
36 | Grodzka 8 | termozawory |  | 255.18 | -255.18 | zrealizowano
| razem |  | 0 | 255.18 | -255.18
37 | Dworcowa 16 | wymiana oświetlenia na LED | 3100 | 2254.83 | 845.17 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 39.33 | -39.33 | zrealizowano
|  | malowanie klatki schodowej | 6000 | 6000 | 0 | do realizacji
| razem |  | 9100 | 8294.16 | 805.84
38 | Kwiatowa 3 | montaż wentylacji przestrzeni stropodachu | 7000 | 7560 | -560 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 131.49 | -131.49 | zrealizowano
| razem |  | 7000 | 7691.49 | -691.49
39 | Łokietka 5 | wymiana okien przy wejściu | 4500 | 1947.34 | 2552.66 | zrealizowano
|  | wykonanie kraty na oknie na ostatniej kondygnacji | 4500 | 4500 | 0 | zrealizowano
| razem |  | 9000 | 6447.34 | 2552.66
40 | Pocztowa 6 | docieplenie gzymsu wraz z wymianą rynien | 30000 | 20283.38 | 9716.62 | zrealizowano
|  | wymiana termozaworów w mieszkaniach | 35000 | 24262.8 | 10737.2 | zrealizowano
|  | wykonanie oświetlenie przy śmietniku | 2500 | 1836 | 664 | zrealizowano
| razem |  | 67500 | 46382.18 | 21117.82
41 | Pocztowa 4 |  |  |  | 0
| razem |  | 0 | 0 | 0
42 | Pocztowa 8 | wymiana termozaworów w mieszkaniach | 35000 | 35000 | 0 | zrealizowano
|  | wykonanie oświetlenie przy śmietniku | 2500 | 1836 | 664 | zrealizowano
| razem |  | 37500 | 36836 | 664
43 | Reja 1 | wymiana oświetlenia na LED | 4200 | 3974.41 | 225.59 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 85 | -85 | zrealizowano
| razem |  | 4200 | 4059.41 | 140.59
44 | Reja 2 | remont daszku kiosków | 8500 | 6095.29 | 2404.71 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 7200 | 4556.81 | 2643.19 | zrealizowano
|  | remont odcinka chodnika | 4000 | 2180.63 | 1819.37 | zrealizowano
| razem |  | 19700 | 12832.73 | 6867.27
45 | Słowackiego 1 | remont daszku kiosków | 8500 | 6095.2888 | 2404.7112 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 6200 | 4172.69 | 2027.31 | zrealizowano
|  | montaż stojaków na rowery | 3047.96 | 3047.96 | 0 | zrealizowano
| razem |  | 17747.96 | 13315.9388 | 4432.0212
46 | Słowackiego 3 | remont daszku kiosków | 8500 | 6095.2888 | 2404.7112 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 6200 | 4172.69 | 2027.31 | zrealizowano
|  | zmiana sposobu podłącznia rury spustowej | 0 | 3456 | -3456 | zrealizowano
| razem |  | 14700 | 13723.9788 | 976.0212
47 | Sienkiewicza 6 | wymiana pokrycia dachu nadbudówki na styropapę | 58000 | 60395.46 | -2395.46 | zrealizowano
|  | serwis hydrofornii | 400 | 455.1 | -55.1 | zrealizowano
|  | przegląd zaworów hydrantowych | 200 | 198.65 | 1.35 | zrealizowano
|  | wymiana pompy hydroforni | 5000 | 5285.16 | -285.16 | zrealizowano
|  | modernizacja sterowania szafy elektrycznej + wykonanie projektu p.poż | 30000 | 30000 | 0 | do realizacji
|  | wykonanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych | 0 | 1094.7 | -1094.7 | zrealizowano
| razem |  | 93600 | 97429.07 | -3829.07
48 | Szewska 3 | serwis hydrofornii | 400 | 449.32 | -49.32 | zrealizowano
|  | przegląd zaworów hydrantowych | 200 | 202.01 | -2.01 | zrealizowano
|  | wymiana pompy hydroforni | 6000 | 5298.83 | 701.17 | zrealizowano
|  | remont daszku kiosku | 5502 | 5438.5 | 63.5 | zrealizowano
|  | remont dźwigu | 87000 | 87000 | 0 | zrealizowano
| razem |  | 99102 | 98388.66 | 713.34
49 | Szewska 4 | serwis hydrofornii | 400 | 455.1 | -55.1 | zrealizowano
|  | przegląd zaworów hydrantowych | 200 | 205.24 | -5.24 | zrealizowano
|  | wymiana pompy hydroforni | 6500 | 5639.58 | 860.42 | zrealizowano
|  | remont daszku kiosku | 5938 | 5900.53 | 37.47 | zrealizowano
|  | wymiana pokrycia dachu i nadbudówki | 103000 | 114521.5 | -11521.5 | zrealizowano
|  | remont balkonów | 199689.8496 | 199276.76 | 413.0896 | zrealizowano
| razem |  | 315727.8496 | 325998.71 | -10270.8604
50 | Szewska 6 | serwis hydrofornii | 400 | 455.1 | -55.1 | zrealizowano
|  | przegląd zaworów hydrantowych | 200 | 197.92 | 2.08 | zrealizowano
|  | wymiana pompy hydroforni | 6000 | 6098.43 | -98.43 | zrealizowano
|  | remont daszku kiosku | 5502 | 5501.9438 | 0.0562 | zrealizowano
| razem |  | 12102 | 12253.3938 | -151.3938
51 | Szewska 8 | serwis hydrofornii | 400 | 455.1 | -55.1 | zrealizowano
|  | przegląd zaworów hydrantowych | 200 | 197.92 | 2.08 | zrealizowano
|  | wymiana pompy hydroforni | 6000 | 5298.75 | 701.25 | zrealizowano
|  | remont daszku kiosku | 5502 | 5501.7638 | 0.2362 | zrealizowano
|  | remont opaski budynku od strony rzeki | 10000 |  | 10000 | do realizacji
| razem |  | 22102 | 11453.5338 | 10648.4662
52 | Szewska 10 | serwis hydrofornii | 400 | 455.1 | -55.1 | zrealizowano
|  | przegląd zaworów hydrantowych | 200 | 197.92 | 2.08 | zrealizowano
|  | wymiana pompy hydroforni | 6000 | 5298.78 | 701.22 | zrealizowano
|  | remont daszku kiosku | 5502 | 5501.8838 | 0.1162 | zrealizowano
|  | naprawa silnika napędu dźwigu | 0 | 2609.76 | -2609.76 | zrealizowano
|  | porozumienie na okna | 0 | 2444.4 | -2444.4 | zrealizowano
|  | wymiana wodomierzy | 0 | 13862.12 | -13862.12 | w trakcie realizacji 95%
| razem |  | 12102 | 30369.9638 | -18267.9638
53 | Złotników 3 | docieplenie lukarn wraz z wymianą pokrycia dachu | 49784.95 | 49817.8111 | -32.8611 | w trakcie realizacji 10%
|  | wykonanie kraty na oknie na ostatniej kondygnacji | 3000 | 3000 | 0 | zrealizowano
| razem |  | 52784.95 | 52817.8111 | -32.8611
54 | Złotników 5 | docieplenie lukarn wraz z wymianą pokrycia dachu | 49784.94 | 49817.8111 | -32.8711 | w trakcie realizacji 10%
|  | wykonanie kraty na oknie na ostatniej kondygnacji | 3000 | 3000 | 0 | zrealizowano
|  | remont zejscia do piwnicy | 65000 | 72424.7636 | -7424.7636 | w trakcie realizacji 95%
| razem |  | 117784.94 | 125242.5747 | -7457.6347
55 | Złotnikow 7 | docieplenie lukarn wraz z wymianą pokrycia dachu | 59113.21 | 59148.8673 | -35.6573 | w trakcie realizacji 10%
|  | wykonanie kraty na oknie na ostatniej kondygnacji | 3000 | 3000 | 0 | zrealizowano
|  | partycypacja w kosztach remontu altanki śmietnikowej |  | 5435.55 | -5435.55 | zrealizowano
|  | remont zejścia do piwnicy | 65000 | 72425.0236 | -7425.0236 | w trakcie realizacji 95%
|  | wymiana wodomierzy |  | 4523.28 | -4523.28 | w trakcie realizacji 95%
| razem |  | 127113.21 | 144532.7209 | -17419.5109
56 | Chrobrego 3 | wymiana oświetlenia na LED | 2700 | 2284.56 | 415.44 | zrealizowano
| razem |  | 2700 | 2284.56 | 415.44
57 | Chrobrego 5 | malowanie klatek schodowych | 9000 | 5165.87 | 3834.13 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 2700 | 2284.56 | 415.44 | zrealizowano
| razem |  | 11700 | 7450.43 | 4249.57
58 | Chrobrego 7 | miejscowa naprawa dachu | 13033.8 | 12999.47 | 34.33 | zrealizowano
|  | monitoring ornitologiczny |  | 977.87 | -977.87 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 2700 | 2286.55 | 413.45 | zrealizowano
| razem |  | 15733.8 | 16263.89 | -530.09
59 | Chrobrego 9 | remont chodnika i schodów terenowych | 39520 | 25540.6001 | 13979.3999 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 1950 | 1630.78 | 319.22 | zrealizowano
| razem |  | 41470 | 27171.3801 | 13979.3999
60 | Chrobrego 11 | remont chodnika | 27860 | 19297.9239 | 8562.0761 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 1950 | 1582.3 | 367.7 | zrealizowano
| razem |  | 29810 | 20880.2239 | 8929.7761
61 | Chrobrego 13 | remont chodnika | 22540 | 21095.011 | 1444.989 | zrealizowano
|  | wymiana naświetli na okna PCV | 9000 | 6887.152 | 2112.848 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 1950 | 1582.3 | 367.7 | zrealizowano
| razem |  | 33490 | 29564.463 | 3925.537
62 | Chrobrego 15 | remont chodnika | 58760 | 58077.044 | 682.956 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 1950 | 1582.3 | 367.7 | zrealizowano
| razem |  | 60710 | 59659.344 | 1050.656
63 | Klasztorna 1 | remont chodnika | 42440 | 43889.5718 | -1449.5718 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 1950 | 1582.3 | 367.7 | zrealizowano
| razem |  | 44390 | 45471.8718 | -1081.8718
64 | Klasztorna 3 | remont chodnika | 8880 | 10123.3692 | -1243.3692 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 2650 | 2086.6 | 563.4 | zrealizowano
| razem |  | 11530 | 12209.9692 | -679.9692
65 | Kwiatowa 1 | miejscowa naprawa pokrycia dachowego | 5000 | 2272.37 | 2727.63 | zrealizowano
|  | remont balkonów na pierwszym piętrze | 25414 | 24111.46 | 1302.54 | zrealizowano
|  | serwis hydrofornii | 400 | 454.67 | -54.67 | zrealizowano
|  | przegląd zaworów hydrantowych | 400 | 396.92 | 3.08 | zrealizowano
|  | remont wejść do budynku i lokali użytkowych | 62353.06 | 66255.15 | -3902.09 | w trakcie realizacji 50%
| razem |  | 93567.06 | 93490.57 | 76.49
66 | Limanowskiego 28 | wjazd na teren nieruchomości | 40000 | 24728.62 | 15271.38 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 271.14 | -271.14 | zrealizowano
| razem |  | 40000 | 24999.76 | 15000.24
67 | Piłsudskiego 13 | ocieplenie ściany w pom.przeznaczonym na składowanie odpadów komunalnych | 1811 | 1800 | 11 | zrealizowano
|  | remont pokrycia dachowego nad "Tajemniczym Ogrodem" | 40000 | 41899.47 | -1899.47 | zrealizowano
|  | legalizacja ciepłomierzy | 7500 | 7500 | 0 | do realizacji
|  | remont murka przed wejsciem do budynku | 10000 |  | 10000 | odstąpiono od prac
|  | wymiana oświetlenia na LED | 1500 | 1873.84 | -373.84 | zrealizowano
| razem |  | 60811 | 53073.31 | 7737.69
68 | Piłsudskiego 89 | przebudowa wejścia do budynku | 120000 | 120000 | 0 | do realizacji
|  | opracowanie koncepcji przebudowy wejścia do budynku | 4920 | 4734.35 | 185.65 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 1350 | 1329.63 | 20.37 | zrealizowano
| razem |  | 126270 | 126063.98 | 206.02
69 | Piłsudskiego 92 a Środkowa 1, 3 | wymiana ław kominowych | 10440.28 | 10454.7193 | -14.4393 | zrealizowano
|  | likwidacja przepustu kanalizacyjnego | 3746.07 | 3560.06 | 186.01 | zrealizowano
|  | drzwi wejsciowe do klatki Śr. 1 i Pił. 92A | 20000 | 13532.834 | 6467.166 | zrealizowano
|  | wymiana oświetlenia na LED | 8100 | 4815.953 | 3284.047 | zrealizowano
|  | zamknięcie altany,ogrodzenie wejścia do lok. od str. podwórka | 2742.9 | 2571.69 | 171.21 | zrealizowano
| razem |  | 45028.97 | 34935.2563 | 10093.7137
70 | Słowackiego 17 | wymiana opierzenia |  | 3350.5164 | -3350.5164 | zrealizowano
| razem |  | 0 | 3350.5164 | -3350.5164
71 | Struga 9-11 | serwis hydrofornii | 400 | 455.1 | -55.1 | zrealizowano
|  | termozawory |  | 39.33 | -39.33 | zrealizowano
|  | przegląd zaworów hydrantowych | 400 | 397.29 | 2.71 | zrealizowano
| razem |  | 800 | 891.72 | -91.72
72 | Wita Stwosza 2 | wymiana oświetlenia na LED | 2650 | 2152.01 | 497.99 | zrealizowano
| razem |  | 2650 | 2152.01 | 497.99
| RAZEM |  | 2755480.9201 | 2816603.9191 | -61122.999
w tym rezerwa
|  |  | 2755480.5837 | 2755479.52 | 1.0637
|  |  | -0.33638 | -1.4001
OSM_WYKONANIE PLANU REMONTÓW LOKALI W NAJMIE ZA 2019 ROK
Lp | Adres nieruchomości | Planowane remonty | Planowana wartość robót | Koszt robót remontowych | Różnica | Uwagi
1 | Żeromskiego 6 | wymiana oświetlenia na LED |  | 141.99 | -141.99
| razem |  | 0 | 141.99 | -141.99
2 | Żeromskiego 8 | wymiana oświetlenia na LED |  | 21.03 | -21.03
| razem |  | 0 | 787.04 | -21.03
3 | Wojska Polskiego 79-83 | wymiana oświetlenia na LED |  | 787.04 | -787.04
| razem |  | 0 | 787.04 | -787.04
| RAZEM |  | 0 | 1716.07 | -950.06
| OGÓŁEM + MIENIE: |  | 2755480.9201 | 2818319.9891 | -62073.059
|  |  | 2422963.13 | 680975.95
|  |  | 2755480.9201 | 2818319.9891
|  |  | -332517.7901 | -2137344.0391
Note on E86: Janka: 15,25-zajęcie pasa drogowego
Note on E111: Janka: 1230-ekspertyza ornitologiczna 101,30+42,37-zajęcie pasa drogowego
Note on E6: SM: e/10-2192,40