## plan 2025 wyk. 31.12
REALIZACJA PLANU REMONTÓW OSIEDLA CHOPINA NA DZIEŃ 31.12.2025
Lp. | Adres nieruchomości | Planowane remonty | Koszt robót remontowych
1 | Bułgarska 9 | Wymiana termozaworów | 98356.14
| razem |  | 98356.14
2 | Czeska 4 | Wymiana termozaworów | 60909.84
| razem |  | 60909.84
3 | Czeska 8 | Modernizacja altany śmietnikowej | 59286
|  | Wymiana pionu instalacji deszczowej kl C | 7657.46
|  | Wymiana termozaworów | 52923.24
|  | Montaż ławki | 541.61
|  | Montaż huśtawki metalowej | 6826.5
|  | Montaż barierki przy altanie | 674.04
|  | Remont chodnika od strony klatek schodowych | 106850.1
| razem |  | 234758.95
|  | Wymiana termozaworów | 76647.06
| razem |  | 87418.65
| Węgierska 7 | Wymiana termozaworów | 47626.92
|  | Montaż stojaków rowerowych | 5874.82
5 |  | Montaż huśtawki | 6826.5
| razem |  | 60328.24
6 | Wieniawskiego 16-18 | Wymiana termozaworów | 67295.41
|  | Montaż słupków blokujących wjazd | 847.45
|  | Wymiana drzwi wejściowych klC | 6924.65
|  | Malowanie klatek schodowych | 11395.73
| razem |  | 86463.24
7 | Wieniawskiego 20 | Wymiana termozaworów | 41964.72
|  | Docieplenie ościeży okiennych pokoi narożnych kl. B i C | 14244.33
| razem |  | 56209.05
8 | Wieniawskiego 23 | Montaż ławki | 405.52
|  | Wymiana termozaworów | 36206.37
| razem |  | 36611.89
9 | Wieniawskiego 25 | Malowanie korytarzy piwniicznych i pom. Ogólnego użytku | 4036.27
|  | Wymiana termozaworów | 72616.09
|  | Montaż ławki | 694.44
|  | Montaż stojaka | 281.12
|  | Oświetlenie altany śmietnikowej | 3053.15
| razem |  | 80681.07
10 | Wieniawskiego 27 | Projekt na wymiane poziomów inst. Kanalizacyjnej | 7279.87
|  | Wymiana poziomów inst. Kanalizacyjnej | 50750.58
|  | Wymiana termozaworów | 61105.11
|  | Malowanie klatek schodowych | 73260.62
| razem |  | 192396.18
|  | Wymiana termozaworów | 62689.36
|  | Montaż ławki | 634.29
|  | Doposażenie placu zabaw | 38546.25
| razem |  | 101869.9
| Wieniawskiego 29 | Oświetlenie altany śmietnikowej | 2924.85
12 |  | Wymiana termozaworów | 66473.85
| razem |  | 69401.19
13 | Wieniawskiego 30 | Wymiana pionu inst.kanalizacyjnej kl E | 9886.21
|  | Wymiana odcinka poziomu kan. | 4860
|  | Wymiana okienek piwnicznych | 28451.44
|  | Wymiana termozaworów | 54630.18
|  | Montaż ławki | 664.06
|  | Montaż stojaka | 3176.75
| razem |  | 101668.64
14 |  | Wymiana termozaworów | 37956.06
| Wieniawskiego 31 | Remont balkonów (30 szt.) z malowaniem elewacji | 289249.89
| razem |  | 327205.95
15 | Chopina 31 | Montaż daszków nad balkonami ostatnie piętro | 55021.66
|  | Oświetlenie altany śmietnikowej | 2845.24
|  | Montaż ławki | 648.05
|  | Wymiana termozaworów | 55223.86
|  | Wymiana rury spustowej | 6163.78
| razem |  | 119902.59
16 | Chopina 33 | Wymiana termozaworów | 76778.28
|  | Montaż stojaka rowerowego | 3195.71
| razem |  | 79973.99
| Chopina 46 | Wymiana termozaworów | 57102.3
| razem |  | 57102.3
18 | Chopina 48 | Malowanie korytarza po pożarze | 727
|  | Wymiana okna piwnicznego | 864
|  | Wymiana termozaworów | 66626.28
| razem |  | 68220.04
19 | Chopina 50 | Wymiana okienek piwnicznych | 18556.51
|  | Malowanie klatek schodowych | 45892.77
|  | Wymiana termozaworów | 41451.43
|  | Malowanie korytarzy piwniicznych i pom. Ogólnego użytku | 1392.07
| razem |  | 107294.77
20 | Chopina 52 | Wymiana okienek piwnicznych | 25992.66
|  | Malowanie klatek schodowych | 59636.29
|  | Malowanie korytarzy piwniicznych i pom. Ogólnego użytku | 1886.44
|  | Wymiana termozaworów | 58456.06
|  | Remont balkonów | 491127.6
| razem |  | 637099.05
21 | Nowakowskiego 1 | Wymiana termozaworów | 43583.4
| razem |  | 43583.4
22 | Nowakowskiego 3 | Wymina wywiewki | 2700
| razem |  | 2700
23 | Nowakowskiego 4 | Montaż ławki | 933.09
|  | Wymiana termozaworów | 82615.81
|  | Montaż turbowentów | 39811.31
| razem |  | 123364.26
24 | Nowakowskiego 5 | Wymiana drzwi wejściowych kl A | 7398
|  | Montaż ławki | 487.91
|  | Wymiana termozaworów | 53758.08
61643.99
25 | Inne | Montaż stojaków rowerowych i wymiana ławek
Wprowadzanie organizacji ruchu na osiedlu
| razem |  | 0
| RAZEM |  | 2895163.32
Sporządziła:
Wioletta Matuszak
Note on D28: Wioletta Matuszak: 489,05 - Ekspertyza ornitologiczna